**Dodatek 1 ke smlouvě**

**o Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodném servisu na veletrzích v Bologni, Londýně, Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem 2023**

**Moravská zemská knihovna v Brně,** IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

*jako objednatel*

a

**MARY** & **POPP'S AGENCY, s.r.o.,** IČ 28 82 21 88

sídlo: Prodloužená 234, 53009 Pardubice zastoupená Zbyňkem Severou, jednatelem *jako zhotovitel*

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2023 smlouvu o zajištění převozu a stavby stánku a doprovodném servisu.
2. S ohledem na umístění stánku na veletrhu v Bologni 6. – 9. 3. 2023, na architektonický návrh a specifický rozměr komponentu – pult, je nutné zabezpečit jeho silnější osvětlení z vnější strany pultu a vzhledem k orientaci vnitřní části pultu směrem do stánku je nutné umístit závěs k zabezpečení poliček v pultu. Objednatel o nutnosti tohoto silnějšího osvětlení a orientaci pultu nemohl při podpisu smlouvy vědět, protože k upřesnění umístění stánku na veletrhu došlo až po uzavření smlouvy v důsledku informací pořadatele veletrhu a vypracování návrhu stánku architektem.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto článku dodatku dohodly na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy.
4. Objednatel konstatuje, že změna uvedená v tomto dodatku je přípustnou změnou dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože se jedná o změnu, která je nižší než 10% hodnoty závazku (součtově všechny změny).

II.

1. Zhotovitel na stánek na veletrhu v Bologni nainstaluje LED pásek 5m LED/36W/12V IP65 4000K včetně napájecího zdroje dle pokynů objednatele, a to tak, aby instalace byla řádně dokončena do 5. 3. 2023 při montáži stánku na veletrhu.
2. Zhotovitel nainstaluje na stánku na veletrhu v Bologni závěs pro zakrytí vnitřní strany pultu, tj. rautová sukně v barvě antracitové o rozměrech d: 315 cm a v: 86 cm a dle pokynů objednatele, a to tak, aby instalace byla řádně dokončena do 5. 3. 2023 při montáži stánku na veletrhu.
3. Cena obou částí předmětů smlouvy uvedených v čl. II. odst. 1 a 2 tohoto dodatku činí 7.080,- Kč bez DPH a je rozepsána v příloze tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Na tento dodatek se vztahuji veškerá ustanovení smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv.
4. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb. objednatelem.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá smluvní strana.

V Brně dne V Pardubicích dne

…………………………………… …………………………………