Smluvní strany

MgA. David Sasín

Adresa: Glinkova 503/5, 721 00 Ostrava-Svinov
IČ: 73267996

Číslo účtu: 3233591001/5500

dále jen „zhotovitel“

a

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ: 097969

Číslo účtu: 155442751/0300

statutární orgán: ředitel Mgr. Radim Himmler

dále jen „objednatel“

uzavírají tento

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2022.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV., odst. 1. a článku V., odst. 2–3. smlouvy, jejichž nové znění je následující:

## IV. Čas a způsob provedení

- Dílo, které je předmětem podle této smlouvy bude zhotoveno podle následujícího harmonogramu:

a) provedení grafických prací dle Přílohy č. 1 a zpracování podkladů pro výrobu expozičních prvků včetně dokumentace pro výrobu

Termín zpracování: 31. 3. 2023.

b) dokončení všech grafických prací dle Přílohy č. 1

Termín dokončení:  31. 7. 2023.

## V. Cena díla

- Objednatel uhradí zhotoviteli do 31. 3. 2023 část ceny za dílo ve výši 140 000 Kč + DPH (slovy stočtyřicettisíc korun českých) formou dílčího plnění na základě faktury vystavené zhotovitelem s 14denní splatností

- Zbývající část ceny za dílo ve výši 149 000 Kč + DPH (slovy stočtyřicetdevětttisíc korun českých) je objednatel povinen zaplatit po předání díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se 14denní splatností. Předání díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu.

V Přerově dne 31. 1. 2023					V Ostravě dne 31. 1. 2023

Objednatel:							Zhotovitel:

Mgr. Radim Himmler						MgA. David Sasín