**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

Číslo smlouvy objednatele: **1077/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2022

**„VD Přísečnice, odběrný objekt - plošina pro kontrolu odběrné šachty horolezeckou technikou“ – výrobní dokumentace**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 25412396

DIČ:CZ25412396

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16431 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

**Jedná se o:**

**změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Tento dodatek se uzavírá z důvodu nutného projednání PD s VD TBD.

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do **31.01.2023**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

**Nové znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu**, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do **31.03.2023**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Chomutově dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel BOS-Radovan Vítámvás spol. s r.o.

Povodí Ohře, státní podnik zhotovitel (podpis, razítko)