| Změnový list č. 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Název akce: | „SZ Uherčice – Starý zámek - I. etapa“ |
| --- | --- |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace |
| Zhotovitel: | - Společnost s názvem „SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“ společníků: AVERS spol.s r.o.- „Vedoucí společník nebo-li Společník 1“ a MALANG s.r.o.- „Společník 2“ |

1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222, odstavec 6, ZZVZ:

Dveře mezi místnostmi č. 214 a 215

Při obnově dveřního otvoru mezi místností č. 214 (Tapetový salón) a místností č. 215 (Andělská chodba) zhotovitel zjistil, že historický dveřní otvor je větší, než předpokládala PD a nebude možné použít dveře původně zamýšlené, uložené v jiném prostoru zámku, ale bude potřeba vyrobit dveře nové, odpovídající jak velikostí, tak svým vzhledem přilehlým místnostem.

1.2. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

- tyto práce nerozšiřují zadání původní veřejné zakázky, pouze upravují stav dle nálezové situace;

- výše popsané změny byly zhotovitelem zjištěny až při samotném provádění prací nebo přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;

- nejedná se o zcela jiné práce, tyto práce nemění předmět veřejné zakázky;

- neprovedení těchto změn by mělo za následek znemožnění kompletního dokončení díla a znehodnocení náročných a z hlediska památkové obnovy mimořádně významných prací na restaurátorské obnově štukové výzdoby stropu Andělské chodby;

- zároveň  není možné tyto dodatečné stavební práce technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by  zmařilo účel této investice;

- oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo by nevýhodné i z ekonomického hlediska.

1.3. Vliv na termín dokončení

Změny uvedené v tomto změnovém listu nemají dopad na termín dokončení díla.

2. Odkaz na dokumenty, kde je nezbytnost řešení změn zapsána:

- zápis z kontrolního dne č. 9 ze dne 3. 5. 2022

3. Odkaz na § 222 ZZVZ:

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny související se všemi změnami díla dle tohoto odstavce  je ve výši 17,47 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související se všemi změnami díla je ve výši 15,93 % původní hodnoty veřejné zakázky.

4. Rekapitulace nákladů:

Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

| Popis | Kč (bez DPH) | Kč (s 21 % DPH) |
| --- | --- | --- |
| Celková cena dle SOD | 16.390.318,68 | 19.832.285,61 |
| Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 | 65.400,00 | 79 134,00 |
| Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 | 0 | 0 |
| Celková cena v rámci změn dle ZL č. 3 | 16.455.718,68 | 19.911.419,61 |

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.

5. Přílohy ZL č. 3:

položkový rozpočet víceprací

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tyto změny díla navyšují rozsah prováděný prací a jsou vyvolány nepříznivou nálezovou situací.

Datum: 08. 11. 2022                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxx

7.  Stanovisko objednatele díla:

Navržené změny uvedené ve ZL č. 3 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména skutečnosti, které zadavatel nemohl dopředu předvídat.

Datum: 08. 11. 2022                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx