dodatek č. 2 smlouvy o dílo

**č. S/ŘVC/115/P/SoD/2019** (ev. číslo smlouvy objednatele)

**č. (N 98/19) 019216A** (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

**Přístaviště Klecánky**

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

**objednatel:** **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

 ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: XXXXXXXXXXXXXXXX

a

**zhotovitel: AQUATIS a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXX, generální ředitel na základě pověření ze dne 22. 11. 2022

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/115/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. (N 98/19) 019216A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 13. 9. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2022, upravuje takto:

1. V čl. **VII. „termín plnění“** se z odstavce 2 vypouští původní text:

*„d) bod C – 2) …………….................................... do 123 dnů od obdržení pokynu objednatele,“*

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

*„d) bod C – 2) ……………....................................................................................... do 21.05.2023,“*

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/115/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. (N 98/19) 019216A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 13. 9. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2022, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne ..................... V Brně dne .....................

Za objednatele Za zhotovitele

................................................... ...................................................

Ing. Lubomír Fojtů XXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel generální ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..