Dodatek č.1 smlouvy o dílo

### uzavřené dne 29.6.2022 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

### mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	Golik VH, s. r. o.

sídlo:      	Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO:	02247267

DIČ:	CZ02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 80 711

název akce:  VD Baška – převedení extrémních povodní, DPS, stavba č. 4142

V souladu se zněním čl. 12. bod 12.6.  a čl. 5. bod 5.1. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 2. Předmět smlouvy – bod 2.2. se rozšiřuje o nové odstavce m) a  n)

2.2.	Součástí vypracování DPS budou mimo jiné dále uvedené náležitosti

m)	návrh dmychadla a souvisejících zařízení se zapracováním do DPS, v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce, včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby

n)	návrh 2ks hydrovrtů se zapracováním do DPS, v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce,  včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby

čl. 3. Dodací lhůta –  bod 3.2. se rozšiřuje a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| DPS dle čl. 2.1., 2.2 | koncept DPS I k projednání v rozsahu příloh A,B,C D | do 30.10.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | koncept DPS II včetně rozpočtu díla (vše kromě výkresů tvaru a výztuže SO 02, bloky 03, 04, 05 a 10 | do 05.01.2023 |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání | do 31.01.2023 |
|  | dodatečné práce dle dodatku č.1 - bod 2.2., odst. m), n) | do 35 dnů od podpisu dodatku č.1 |
| DPS dle čl. 2.5. | provádění autorského dozoru | po dobu realizace stavby (52 KD) |

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – cena se mění následovně:

Práce dle čl. 2.1.- DPS I koncept	907 500,- Kč

Práce dle čl. 2.1. - 2.4.- DPS čistopis, vyjma prací dle čl. 2.2. m), n)	553 500,- Kč

Dodatečné práce dle dod. č.1  - čl. 2.2. m), n)	118 380,- Kč

Práce dle čl. 2.5.	285 000,- Kč

Nová celková cena bez DPH	1 864 380,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne							V Babicích dne

za objednatele	27.2.2023					za zhotovitele

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	jednatel