Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**Příkazce**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **REALSTAV MB spol. s r.o.** |
| IČO: | 256 85 210 |
| DIČ: | CZ25685210 |
| Se sídlem: | Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav |
| Zastoupená: | Václav Sedláček, jednatel |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav |
| Číslo účtu: | 5007513143/5500 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035 | |

dále jen „**Příkazník**“ na straně druhé,

společně jako „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 2**

**příkazní SMLOUVY**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Příkazce a Příkazník uzavřeli dne 7.9.2021 Příkazní smlouvu ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.8.2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace stavební akce s názvem „Stravovací provoz v areálu ONMB“.

## Příkazní konstatuje, že se dohodl se zhotovitelem stavby společností EMH stavební CZ s.r.o., IČO: 019 72 197, se sídlem Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 na prodloužení termínu dokončení stavby do 31.3.2023. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je zejména řešení vad projektové dokumentace stravovacího provozu a úpravy v projektu gastrovybavení, včetně úprav vyvolaných uživatelskými požadavky objednatele.

## Smluvní strany konstatují, že výše popsané okolnosti kladou zvýšené nároky na činnost Příkazníka, oproti tomu, co bylo sjednáno v původní smlouvě, a to jak po stránce odborné, tak i po stránce časové.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný termín dokončení prací dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění na termín 31.3.2023.

## Příkazce si vyhrazuje právo na jednostranné prodloužení termínu dokončení prací dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy nejpozději do 30.4.2023, a to na základě písemného oznámení, doručeného Příkazníkovi nejpozději do 31.3.2023. Příkazce není povinen toto právo využít.

## Smluvní strany se dohodly, že za období od 1.1.2023 náleží Příkazníkovi za výkon činností dle Smlouvy měsíční odměna ve výši:

## za výkon TDI 75.000,- Kč bez DPH,

## za činnost koordinátora BOZP 9.000,- Kč bez DPH,

## tj. celkem 84.000,- Kč bez DPH.

## Celková výše odměny za výkon činností dle Smlouvy uvedená v odst. 4.1. Smlovy tak činí:

## za výkon TDI 1.522.000,- Kč bez DPH,

## za činnost koordinátora BOZP 162.000,- Kč bez DPH,

## tj. celkem 1.684.000,- Kč bez DPH.

## Odměna dle odst. 2.3. tohoto dodatku bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Příkazníkem vždy za předchozí kalendářní měsíc a faktury konečné. Příkazce odečte od každé dílčí faktury pozastávku ve výši 15%, která bude Příkazníkovi proplacena:

## po předání a převzetí stavby a v případě, že se při předání a převzetí stavby vyskytnou vady či nedodělky, tak až po odstranění posledního z nich, a

## po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (v případě výskytu kolaudačních závad až po jejich odstranění), případně po povolení zkušebního provozu (v případě výskytu závad až po jejich odstranění), a po předání závěrečné zprávy Příkazci.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **REALSTAV MB spol. s r.o.**  Václav Sedláček  jednatel společnosti |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |