##### Evidenční číslo objednatele: 4500042200/1

Č.j.: 55983/2022-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500042200

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková   
 ředitelka Odboru majetku a služeb, na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

###### a

**KRÄNZLE, spol. s r.o.**

se sídlem: Sportovní 630/13, Drahovice, Karlovy Vary

IČO: 00884634

###### DIČ: CZ00884634

kterou zastupuje: Ing. Radek Bureš, jednatel

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500042200 (dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 30. 11. 2022 objednávku, jejímž předmětem je závazek dodavatele dodání mycího stroje Kränzle Quadro 799 TST s příslušenstvím, včetně dopravy, montáže a všech případných poplatků v objektu objednatele Strakova akademie, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna:

**a) termínu plnění**

Ustanovení objednávky o termínu plnění nově zní:

„Termín plnění: nejpozději do 31. 3. 2023.“

Důvodem posunutí termínu jsou nepředpokládané technologické překážky na straně objednatele, znemožňující instalaci mycího stroje předpokládaným způsobem uchycení do stropní konstrukce v prostorách garáží objednatele (nízká nosnost stropní konstrukce).

**b) ceny plnění**

Ustanovení objednávky o ceně plnění nově zní:

„Cena plnění činí 128.335,20 Kč bez DPH, tj. 155.285,59 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na zboží včetně dopravy, montáže i všechny případné poplatky.“

Důvodem zvýšení ceny plnění je nutnost přepracování původního záměru uchycení mycího stroje a dodání dalších komponentů tak, aby bylo dosaženo bezpečnosti pracovníků při manipulaci s mycím zařízením a zároveň jeho plné funkčnosti v souvislosti s výše uvedenou technologickou překážkou, kterou nebylo možné předem předpokládat.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne: 23. 02. 2023

|  |  |
| --- | --- |
| za Kränzle, spol. s r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Radek Bureš, v. r.  jednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Ivana Hošťálková v. r.  ředitelka Odboru majetku a služeb |