- Dodatek č. 1 ke

# Smlouvě o zpracování Plánu udržitelné mobility ze dne 23.09.2022

Objednatel		: město Nová Paka

zastoupený		: Pavlem Bouchnerem, starostou

adresa, sídlo firmy	: Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka

IČO				: 00271888

DIČ				: CZ00271888

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel		: B&C Dopravní systémy s.r.o.

Zastoupené		: Ing. Pavlem Benešem Ph.D.

adresa, sídlo firmy	: Husova 517, 411 17 Libochovice

IČO				: 28699572

DIČ				: CZ28699572

Obchodní rejstřík	: KS Ústí nad Labem, spis. zn. C27323

(dále jen "dodavatel")

I. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany uzavřely dne 23.09.2022 Smlouvu o zpracování Plánu udržitelné mobility. Z důvodu náročnosti sběru a zpracování podkladů se smluvní strany domluvily na prodloužení doby plnění. V souvislosti s tím se v článku V. Doba plnění mění odstavec 5.2. takto:

- V.

- Doba plnění

- 5.2. Dodavatel zároveň zahájí práce na Etapě II. díla, tj. na realizaci úplného znění plánu, který předá objednateli do 30. 6. 2023.

II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zpracování Plánu udržitelné mobility ze dne 23.09.2022.

- Nové Pace dne……………………				V Libochovicích dne……………………..

.....................................					........................................

objednatel	       	         	     	                    	dodavatel