DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MUZNJ/00806/2022

na zhotovení interaktivního katalogu expozice Tatra

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

(dále jen „objednatel“)

1. **PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o.**

se sídlem: Trocnovská 640/36, Přívoz, 702 22 Ostrava

zastoupena: Zdeňkem Mičkem, jednatelem

IČO: 07950250

DIČ: CZ07950250

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 9991299912/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 77821

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 3.10.2022 Smlouvu o dílo č. MUZNJ/00806/22, jejímž předmětem je zhotovení interaktivního katalogu expozice Tatra (dále jen „Smlouva“).

K uvedené Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Objednatel při uzavření Smlouvy a při specifikaci díla vycházel z odborných textů pojednávajících o technické historii vozidel Tatra dodaných mu třetí osobou, které předal zhotoviteli. Oproti původním předpokladům se však ukázalo jako nezbytné provedení rozsáhlých redakčních úprav těchto odborných textů, které jinak není možno zakomponovat do celkové grafické koncepce díla.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předpokládat, se se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro **předání dokončeného díla** (tj. jeden výtisk interaktivního katalogu a interaktivní katalog v předtiskové verzi ve formátu .pdf na USB flash disku včetně související dokumentace)podle ust. článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy tak, že:
3. nejpozději **do 15.03.2023** předá zhotovitel objednateli **interaktivní katalog v předtiskové verzi** ve formátu .pdf na USB flash disku (včetně související dokumentace)
4. nejpozději **do 31.03.2023** předá zhotovitel objednateli **jeden výtisk interaktivního katalogu**.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 28.2.2023 |  | V Ostravě dne 28.2.2023 |
|  |  |  |
| za objednatele  Mgr. Aleš Knápek  ředitel |  | za zhotovitele  Zdeněk Míček  jednatel |