**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**I.  
Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

zastoupen ve věcech technických: XXX provozně-technický náměstek

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: XXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXX - provozně-technický náměstek, tel: + 420 XXX

(dále jen „objednatel“)

1. **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/ 115b, Slatina, 627 00 BRNO

zastoupena:

Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, a.s.

číslo účtu: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXX – ředitel oblasti Moravskoslezsko, tel. + 420 XXX

XXX – vedoucí projektu, tel: + 420 XXX

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.12.2021 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy, číslo smlouvy zhotovitele SOD00200631 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), smluvní strany dále dne 26.5.2022 uzavřeli Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č.1“), dále dne 17.8.2022 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č.2“) a dále dne 4.10.2022 Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č.3“) dále dne 6.12.2022 Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č.4“).
  2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, a dále ve znění Dodatku č. 4 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
  3. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a v průběhu stavebních prací spočívajících v úplném odkrytí konstrukcí došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, neboť v rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stavu zjištěného sondami zavedenými do konstrukcí, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, a dále bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2018 tak, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací.
  4. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
  5. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další dva odstavce, které zní:

*„8.9 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 68 až č. 82, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 5.*

*8.10 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 73 a č. 82 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 5.“*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

***180 263 263,62 Kč bez DPH***

*(slovy:“jednostoosmdesátmiliónůdvěstěšedesáttřitisícdvěstěšedesáttřikorunčeských a šedesátdvahaléřů“)*

*Rekapitulace ceny:*

*Cena díla celkem dle základní SoD:*  *149 789 115,21 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1: 6 871 613,76 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2: 9 519 511,26 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 3: 10 719 880,91 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 4: 2 223 593,23 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 5: 1 139 549,25 Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1,2,3,4 a 5: 180 263 263,62 Kč bez DPH „*

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Příloha: - Změnové listy č. 68 až 82, včetně položkových rozpočtů.

V Opavě 9.2.2023 V Brně 20.2.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

**Slezská nemocnice v Opavě,** **OHLA ŽS, a.s.**

**příspěvková organizace**

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Ing. Roman Kocúrek

ředitel 1. místopředseda představenstva

…………………………………………….

Jiří Procházka, MBA,

člen představenstva