Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně	Tel.:	+420 233 022 211 (ústředna)

IČO/DIČ: 000 27 006 / CZ00027006	              Tel.:	+420 233 022 480 (ředitel)

E-mail: cropscience@vurv.cz

Č. 27/2023

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 162/2022 ze dne 7.11.2022

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

se sídlem:	Drnovská 507/73,	161	06	Praha	6	-	Ruzyně

IČ:	00027006

DIČ:	CZ00027006

zapsaná v:	rejstříku veřejných výzkumných	institucí	 vedeném Ministerstvem školství ČR

zastoupena:	RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D., ředitelem

EnergySim s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaná v: zastoupena:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Čs. armády 785/22, Bubeneč, 160 00 Praha 6 01512129 CZ01512129

obchodním rejstříku sp.zn. C 239563 vedená u Městského soudu v Praze

Petrem Kotkem a Janem Antonínem, jednateli společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Strany uzavřely dne 7.11.2022 Smlouvu o dílo č. 162/2022 k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem:

Studie potenciálu energetických úspor

(dále jen „smlouva“).

I.

- S ohledem na vyšší časovou náročnost zpřístupnění dostupné relevantní dokumentace objednatelem, než bylo původně předpokládáno, se strany dohodly na prodloužení termínu provedení díla.

- Článek 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„4.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5 měsíců od nabytí účinnosti této

smlouvy.“

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

2.1	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

2.2 Přijetí tohoto dodatku kteroukoliv stranou s výhradou, dodatkem nebo odchylkou, není přijetí, ani pokud se podstatně nemění podmínky dodatku.

- Tento dodatek nemůže být dále samostatně měněn dalšími dodatky. Změna Smlouvy dalším dodatkem není vyloučena.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel VÚRV, v.v.i

Zhotovitel EnergySim s.r.o.:

Digitálně podepsal RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. Datum: 2023.02.22 13:10:00 +01 '00'

Digitálně podepsal Ing. Petr Kotek, Ph.D. Datum: 2023.02.27 11:46:59 +01 00'

Petr Kotek
jednatel

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
ředitel

Digitálně podepsal =. EnergySim      Jan Antonín

Datum: 2023.02.28

15:09:02 +01'00'

Jan Antonín
jednatel

Stránka 2 z 2