**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:** ………

**č. smlouvy objednatele: 411/2022**

**Název díla:**

**VT PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka – revitalizace**

**projektová dokumentace (DÚR, DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

sídlo:Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 87951142

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MÚ Černošice

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** přepracování projektové dokumentace dle nových standardů Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), které byly schváleny na konci roku 2022. Bude se jednat o dotační akci, a proto je nutné, aby navržené řešení odpovídalo aktuálním požadavkům AOPK.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín - předání kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.01.2023
2. druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 2 x elektronicky): 1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)
3. třetí dílčí termín - předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV: nejpozději do 150 dnů od výzvy objednatele

(k výzvě dojde po vydání ÚR a majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou)

1. finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4 x tištěné + 2 x

elektronicky): 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín - předání kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 31.03.2023**
2. druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 2 x elektronicky): **1 měsíc** po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)
3. třetí dílčí termín - předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV: nejpozději **do 150 dnů od výzvy objednatele**

(k výzvě dojde po vydání ÚR a majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou)

1. finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4 x tištěné + 2 x

elektronicky): **1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Hostivici dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

*za objednatele za zhotovitele*