**D O D A T E K č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 0654/2022/OI**

(dále jen ,,dodatek“)

1. **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXX

zastoupen: Vítězslav Kokoř

 *(dále jen „****Objednatel****“)*

a

**2. JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.**

sídlo: Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 251 95 379

DIČ: CZ25195379

bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXX

zastoupen: Miroslavem Šilhánem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8896

 *(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Aš, Kvapilova (Slunečná) ulice – komunikace a inženýrské sítě – Etapa I.“**

1. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností (zatřídění horniny) a dodatečných požadavků společnosti CHEVAK Cheb a.s. (spadiště), které mají vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
2. **Obsah dodatku**

Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 2. 1. a článek IX. Odst. 9.5. smlouvy o dílo následovně:

*V článku II odst. 2. 1. nově zní:*

*2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Cena Kč bez DPH* |
| *Základní cena dle SOD* | *7 870 087,90 Kč* |
| *Změna dle dodatku č.1* | *234 194,94 Kč* |
| ***Celková cena za provedení díla*** | ***8 104 282,84 Kč*** |

 ***(dále jen „Cena za provedení díla“)***

***DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21 %)***

*V článku IX odst. 9.5. nově zní:*

*9.5. Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 5% z ceny díla bez DPH, činí tedy* ***405 214,00 Kč bez DPH***

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
	2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 92/23 ze dne 20.02.2023
	3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

V ……….dne ………………… V Aši dne …………………

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Za Zhotovitele Za Objednatele* Miroslav Šilhán Vítězslav Kokoř

 jednatel společnosti starosta města Aš

Přílohy: změnové listy 2x