**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OD/02/2022**

**"Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava,**

**Vítkovská ulice)"**

uzavřené dne 12. 05. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“)

**Město Chrastava**

se sídlem 1. máje 1, Chrastava, 463 31

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupené Michaelem Canovem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 50032-984852379/0800

dále též „**objednatel**“

a

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Rubeška 251/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

osoba oprávněná podepsat dodatek smlouvy: XXXXXXXXXX, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

číslo účtu: 7408201/0100

evidence v obchodním rejstříku: OR vedený u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

dále též „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel (dále též **„smluvní strany“**) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo:

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 12. 05. 2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OD/02/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ (dále též „**smlouva**“).
3. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala další potřeba určitých změn předmětu díla, dohodly se smluvní strany na této změně závazku ze smlouvy, a to postupem podle ustanovení § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnový list č. 2, který je volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

**II. Změna závazku ze smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na další změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o méněpráce ve výši 1.440 Kč bez DPH (pozn. demontáž mostního zábradlí), tj.0,02 % původní hodnoty závazku.

Smluvní strany se dále dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o méněpráce ve výši 603.393,60 Kč bez DPH tj. 7,30 % původní hodnoty závazku (pozn. opěrná zeď a separační geotextílie).

Celková cena díla se tak na základě tohoto dodatku smlouvy sníží o **604.833,60 Kč bez DPH** (731.848,66 Kč včetně DPH). Ustanovení čl. XI. odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výší:

**Cena celkem bez DPH:** **7.389.430,52 Kč**

(slovy: sedm milionů tři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta třicet celých padesát dva korun českých)

DPH sazba 21%:  1.551.780,41 Kč

**Cena celkem včetně DPH:**  **8.941.210,93 Kč**

(slovy: osm milionů devět set čtyřicet jedna tisíc dvě stě deset celých devadesát tři korun českých)

**III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy je změnový list č. 2.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města Chrastava č. 2023/02/V ze dne 30.01.2023.

V Chrastavě, dne 31.01.2023     V Praze, dne 31.01.2023

……………………………… …………………………

Ing. Michael Canov XXXXXXXXXXXXXX

starosta města ředitel oblasti Sever a

zplnomocněný zástupce společnosti