**DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

uzavřené dne 20. 4. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

**Příkazce**

Název: **Masarykova univerzita**

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Kontaktní osoby: XXXXXXXXX,   
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

mobil: XXXXXXXXX

a

**Příkazník**

Obchodní firma/název/jméno: **INVESTINŽENÝRING a.s.**

Sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00

IČ: 60742470

DIČ/VAT ID: CZ60742470

Zastoupen: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v brně, oddíl B, vložka 1543

Veřejná zakázka: **TDI – rekonstrukce a dostavba areálu FI MU, Botanická 68a – budova D,** zadávaná **v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě *(dále jen „****Dodatek****“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

1. Odůvodnění uzavření Dodatku
   1. Předmětem dodatku je narovnání etapizace dle skutečného stavu u I. a III. Etapy definované v článku II. 2) a) Smlouvy. Příkazní smlouva byla mezi Smluvními stranami uzavřena dne 20. 4. 2020. V mezidobí od uzavření smlouvy došlo k věcnému upřesnění obsahu projektu Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (dále jen „**C4e**“), přičemž tato skutečnost má vliv na obsah jednotlivých etap specifikovaných v článku II. 2) a) Smlouvy. Původní věcný obsah plnění Příkazníka pro III. Etapu by nebyl v souladu s projektem C4e ani s plněním na základě uzavřené smlouvy na stavbu s označením „Rekonstrukce 3. NP budovy C areálu Botanická 68a pro kancelářské a laboratorní zázemí C4e“ (dále „**Stavba**“).
   2. Na základě daného měníme ust. II. 2) a) 1. a II. 2) a) 2. Smlouvy, kde je uveden Účel Smlouvy pro I. a III. Etapu Výstavby. V ustanovení II. 2) a) 1. Smlouvy dojde k odstranění závorky s tímto textem: (mimo prostory dotčené přesunem datového centra realizované ve III. Etapě). Ustanovení II. 2) a) 2. Smlouvy se nahrazuje tímto textem: „III. Etapy, která zahrnuje rekonstrukci 3.NP budovy C a zesílení nosné konstrukce v dotčených prostorách pro další návaznou výstavbu. Součástí budou také vyvolané přeložky vnitřních rozvodů.“
   3. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu v souladu s ust. XI. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku.
2. Popis změn a jejich klasifikace dle ZZVZ
   1. V ustanovení II. 2) a) 2. Smlouvy se vypouští z Účelu Smlouvy pro III. Etapy rekonstrukce vybraných prostor pro přesun datového centra umístěného nad průjezdem do dvora do prostor stávajícího klubu ÚVT (1. PP budovy C) a přesun dieselového záložního zdroje. Smluvní strany potvrzují, že Příkazník byl o této změně rozsahu III. etapy nejpozději ke dni uzavření smlouvy mezi Příkazcem a dodavatelem stavby informován a byla mu předána přesná specifikace změny prostřednictvím Technických podmínek Stavby pro nově definovanou III. Etapu
   2. Změny provedené tímto dodatkem jsou klasifikovány jako změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ.
3. Dopad změn na Odměnu, platební podmínky
   1. Část Odměny, která připadá na III. Etapu, se v důsledku změn uvedených v tomto Dodatku snižuje o částku:

170 000,00 Kč bez DPH.

Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:

35 700,00 Kč.

Součet snížení Odměny a DPH pak činí:

205 700,00 Kč.

* 1. Část Odměny, která připadá na III. Etapu, se v důsledku změn uvedených v tomto Dodatku zvyšuje o částku:

170 000,00 Kč bez DPH.

Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:

35 700,00 Kč.

Součet zvýšení Odměny a DPH pak činí:

205 700,00 Kč.

* 1. Část Odměny, která připadá na III. Etapu zůstává v důsledku výše uvedených změn stejná, tj. 212 400,00 Kč bez DPH, tj. 257 004,- Kč vč. DPH 21 %.

1. Závěrečná ujednání
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
   2. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Mgr. Marta Valešová, MBA**,  kvestorka,  za Příkazce  *(podepsáno elektronicky 03.03.2023)* | **Ing. Tomáš Štercl**,  předseda představenstva,  za Příkazníka  *(podepsáno elektronicky 02.03.2023)* |