Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2022

OBJEDNATEL 	:	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace

se sídlem	:	Denisova 47, 771 11 Olomouc

statutární orgán	:	Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel

IČ	: 	750 79 950

DIČ	:	CZ 750 79 950, není plátcem DPH

bankovní spojení	:	Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 18, 601 10 Brno

číslo účtu	:	197937621/0710

a

ZHOTOVITEL	:	Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o.

se sídlem	:	Uničovská 69

statutární orgán	:	Marta Juráňová

IČ	:	25900102

DIČ 	: 	CZ25900102

bankovní spojení	:	ČSOB Šternberk

číslo účtu	:	196637280/0300

zapsaný	:	C 25081 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(společně též jako „smluvní strany“)

Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.

### Článek I.

Úvodní ustanovení

1. 	Smluvní strany mezi sebou dne 10.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele stavební práce na díle „Úprava rozvodů VZT v objektu Arcidiecezního muzea Olomouc“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění a provedení prací kterým se mění termín plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno.

### Článek II.

Předmět dodatku č. 2

1. 	Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 je úprava termínů plnění

Smluvní strany se dohodly na změně ve čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ,odst.3.4.a.  v tomto znění:

- Termín předání a převzetí Díla (termín podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami, tj. Objednatelem a Zhotovitelem): 120 kalendářních dnů. Termín je definován jako počet kalendářních dnů, které následují po dni nabytí účinnosti Smlouvy.

Odůvodnění:

Tato změna termínu plnění smlouvy oproti termínu specifikovaného smlouvou o zajištění a provedení prací ze dne 10.10.2022 je zapříčiněná nepředpokládanými okolnostmi při provádění oprav instalačních vestaveb v obrazárně, do kterých se montují rozvody VZT.

Tyto opravy se měly provádět paraleleně (jako samostatná zakázka jiného dodavatele) ale vzhledem ke změně konstrukce při provádění opravy vestaveb došlo k posunu termínu jejich dokončení a dodavatel VZT technologie byl v této části nucen pozastavit práce do doby dokončení vestaveb, do kterých se montáž VZT prováděla.

### Článek III.

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.10.2022 zůstávají nezměněny v původním znění. Ve všech ustanoveních, která nebyla změněna tímto dodatkem č. 2, zůstává Smlouva o dílo nezměněná a je nadále platná a účinná.

2.	Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o zajištění a provedení prací ze dne 10.10.2022 jako její příloha č. 4.

3.	Tento dodatek č. 2 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 2 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 2 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.

4.	Veškeré změny a další dodatky Smlouvy o zajištění a provedení prací je možno provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.

5.	Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne …………………….				V Olomouci dne …………………….

….………………………………………..	           .………………………………………..

Mgr. Ondřej Zatloukal                                                      Josef Zmrzlík, jednatel společnosti

ředitel Muzea umění Olomouc 	Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o                                       .                            za objednatele	              za zhotovitele