**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA**

 **uzavřené na základě**

**RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA**

uzavřené podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Se sídlem **Nám. W, Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Veselý

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel MíkaID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNBČíslo účtu: 3723001/0710IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
Tel: +420 725 385 671
E-mail: p.mika@spucr.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Poskytovatel: **GEPARD s. r. o.**

zastoupený: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX

Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Bankovní spojení: FIO banka a. s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

IČO: 61499552

DIČ: CZ61499552

Tel: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:**

**Čl. I.**

**Předmět**

Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2022 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby hráze, zpracování pasportu, podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami a zpracování manipulačního rádu k rybníku Těptín, k. ú. Těptín, okres Praha - východ. Termín odevzdání byl stanoven na 8 měsíců od podpisu smlouvy.

**Čl. II.**

**Důvod dodatku**

Dne 16.02.2023 Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu předání výstupu služeb z důvodu, že pro získání povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci je nutné stanovit podmínky k provádění technickobezpečnostního dohledu a vypracovat posudek pro zařazení vodního díla do kategorie TBD. Tuto odbornou činnost musí provádět pouze specializovaná firma. Z tohoto důvodu není možné odevzdat výstup ve stanoveném termínu.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání díla a to do 30.06.2023 (objednatel současně objednává kategorizaci vodního díla).

V případě, že ve vypracované kategorizaci se změní skutečnosti, které by měli vliv na ostatní služby, které Zhotovitel má zajistit, tak je Zhotovitel zavázán upravit dílo o tyto skutečnosti.

Současně se v rámci Dodatku č. 1 upravuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele z důvodu personálních změn.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 07.03.2023 V Praze dne: 02.03.2023

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

 ……………………………. ………………………….

 Ing. Jiří Veselý GEPARD s.r.o.

ředitel Krajského pozemkového úřadu Ing. Tomáš Krátký pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Dana Židlická