Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:	03/2021

č. smlouvy objednatele:	1229/2021

Název díla:

VT Ohře - navýšení LB protipovodňové hráze v Citicích – projektová dokumentace (DUSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	 autorizovaný inženýr pro stavby     vodního hospodářství a krajinného inženýrství

sídlo:	Kamenice č.p. 87, 356 01 Březová

IČO:	64371930

DIČ:	statutární orgán:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku podle §60 zákona č. 455/1991 Sb.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: požadavku na změnu části navrženého technického řešení ze strany objednatele.

V lokalitě u ČSOV bude původně navržená protipovodňová zeď nahrazena modelací terénu s úrovní cca 100 mm nad hladinou Q100. Navržené řešení si vyžádalo dodatečné doměření lokality s přesněním výškopisu a polohopisu.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    	nejpozději do 80ti kalendářních dnů od výzvy objednatele

- předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 17.04.2023

- předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

# Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

253 000,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 17 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

270 000,00 Kč bez DPH

# Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 22 000,- Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 231 000,- Kč, tj. 184 800,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 231 000,- Kč, tj. 46 200 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 22 000,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno dne 01.04.2022.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 248 000,- Kč, tj. 198 400,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 248 000,- Kč, tj. 49 600,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů       po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:				v Sokolově dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele					za zhotovitele