DODATEK Č. 2 SMLOUVY 2858/2018 O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině“ uzavřená dle § § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel |  | Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín |
| Zástupce | : | XXX |
| IČO | : | 00089982 |
| DIČ | : | CZ00089982 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s., Zlín. |
| Číslo účtu | : | 4137661/0100 |
| ID DS | : | bhrk6bs |
| Zhotovitel | : | BeePartner a.s. |
| Sídlo | : | nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec |
| Zástupce | : | XXX |
| IČO | : | 035 89 277 |
| DIČ | : | CZ03589277 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | 107-8970230217/0100 |
| ID DS Plátce DPH | : : | 8456ry7 ANO |

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany spolu dne 3. 9. 2018 uzavřely Smlouvu č. 2858/2018 o poskytování poradenských a konzultačních služeb č. 2858/2018 a k ní Dodatek č. 1 dne 21.12.2021 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal poskytovat poradenské a konzultační služby za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele na akci: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině“

# PŘEDMĚT DODATKU

  - Z důvodů nepředvídatelných překážek v provádění stavební části projektu dochází k prodloužení termínu dokončení stavební části projektu. S tím související prodloužení dokončení dodávky interiéru a celkového termínu dokončení projektu reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006685 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „program“).

  - Vzhledem k existenci výše uvedených důvodů provádění díla se smluvní strany dohodly, že na základě tohoto dodatku se čl. 2.3 Smlouvy mění tak, že nově zní:

2.3 	Konzultant se zavazuje poskytnout Klientovi Poradenské služby nejpozději v těchto termínech:

2.3.1	Poradenské služby podle čl. 2.2.1 této smlouvy průběžně v termínu od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2023, přičemž dny dílčího zdanitelného plnění se sjednávají čtvrtletně vždy za kalendářní kvartální období;

2.3.2	Poradenské služby podle čl. 2.2.2 této smlouvy k závěrečnému datu ukončení poslední etapy projektu

  - Vzhledem k existenci výše uvedených důvodů provádění díla se smluvní strany dohodly, že na základě tohoto dodatku se čl. 6.1.1 a 6.1.3 Smlouvy mění tak, že nově zní:

6.1.1	odměna za Poradenské služby specifikované v čl. 2.2.1 této smlouvy v období od 1. 8. 2018 do maximálně 30. 6. 2023 je stanovena následovně:

a) průběžný monitoring realizace projektu, b) odborné poradenství při řešení nově zjištěných skutečností ve vazbě na podmínky dotace (vč. telefonické, elektronické a osobní komunikace s klientem a jím pověřených zástupců, dodavatelů služeb, dodávek a stavebních prací souvisejících s realizací projektu, komunikace s poskytovatelem dotace, účasti na kontrolních výborech apod.), c) součinnost při kontrolách projektu ze strany poskytovatele dotace, včetně součinnosti při přípravě podkladů ke kontrole, účasti zástupce konzultanta v průběhu kontroly a zpracování dokumentů v případě nápravných opatření uložených kontrolou po dobu realizace projektu:

- 800 Kč za každou započatou hodinu v předpokládaném rozsahu 125 hodin;

d) změnové řízení projektu - zpracování žádosti o změnu, včetně zajištění, kompletace a kontroly podkladů vždy po předchozí dohodě s klientem:

- 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, za každou zpracovanou žádost o změnu;

e) zpracování dílčích zpráv o realizaci spolu s žádostí o platbu, včetně zajištění, kompletace a kontroly podkladů:

- 30 000 Kč, slovy třicet tisíc korun českých, za každou zprávu o realizaci a žádost o platbu;

6.1.3	celková odměna uvedená v článcích 6.1.1 a 6.1.2 je stanovena maximálně na 430 000,- Kč, slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých.

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy č 2858/2018.

  - Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

Ve Zlíně dne 		V Třinci, dne …………………

……..………...

za Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 	za BeePartner a.s.

příspěvková organizace	XXX

XXX