DODATEK č. 2

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 2. 2023**

/dále jen „dodatek“/

**I.**

**Smluvní strany:**

1. **Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace**

se sídlem: Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupena: Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka

IČ: 61989274

DIČ: CZ61989274

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1649857329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka, tel.: [596](tel:+420596912198) 746 805

(dále jen „**objednatel**“)

1. **FENBAU s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Lukášem Peterkem, jednatelem

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2950630/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudem v Ostravě, sp. Zn. C 18694

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Eduard Kučera, Daniel Szuč, tel.: 602 699 324

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je **oprava střešní krytiny, oplechování atiky a střešních svodů.**

V  průběhu stavby bylo zjištěno, že za účelem výměny stávající závětrné lišty je na základě požadavku investora řešená také výdřeva atiky. Na střeše byly provedeny 4 sondy. Oslovenou firmou Coleman S.I., a.s. bylo navrženo, oproti původnímu rozpočtu, kotvení OSB deskami dle schématu (viz. příloha dodatku) min. 3 ks Turbošroubů 7,5 x 122 do koruny atiky, které budou doplněny 2 ks šroubů do dřeva. Ve spodní části budou min. 2 ks turbošroubů o 7,5 x 342 mm. Šrouby budou předvrtány vrtákem o průměru 6,3 mm. Všechny šrouby budou doplněny podložkou. Samolepící modifikovaný pás bude ve spojích kotven do OSB vrutem s podložkou 2 ks vrutů v horní a spodní části. Dutina bude vyplněna pásy z minerální vaty s minimálním požadavkem na lambdu 0,039 W/m\*k.

**II.**

**III.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena sjednaných víceprací** činí **77.140,00 Kč** **bez DPH**

**93.339,40 Kč s DPH**

1. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 675.576,34  Kč

DPH 21 % 141.871,03 Kč

**Cena včetně DPH 817.447,37 Kč**

**IV.**

Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6.12.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet

příloha č. 2 -posudek

V Ostravě dne 27. 02. 2023 V Ostravě dne 27. 02. 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| za objednatele  Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka |  | za zhotovitele  Ing. Lukáš Peterek, jednatel |