D o d a t e k  č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 451/21/2016 ze dne 9. 9. 2016

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016

č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP

vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,

adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,  
357 51 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

1. **RUNAKO Sokolov s.r.o.**

Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6966,

za níž jedná jednatel Ing. Jindřich Částka,

IČO: 64359603

DIČ: CZ64359603

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely dne 9. 9. 2016 2016 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 451/21/2016,  
jejímž předmětem je provedení opravy podlahy v objektu č. 026 – Výrobní blok „E“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

**I.**

V Článku IV. se odstavec č. 2 nahrazuje následujícím zněním:

Dílo specifikované v článku III. této Smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději   
**do 30. 11. 2016.**

**II.**

V Článku V. se odstavec č. 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlou**v**y, byla dohodnuta ve výši:

**1 448 482,- Kč bez DPH**

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dvě koruny české bez DPH)

plus

**sazba 21 % DPH 304 181,- Kč**

(slovy: tři sta čtyři tisíce sto osmdesát jedna korun českých)

**cena celkem 1 752 663,- Kč včetně DPH**

(slovy: jeden milion sedm set padesát dva tisíce šest set šedesát tři korun českých včetně DPH).

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

**IV.**

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že při provádění díla, které je předmětem Smlouvy, bylo nutné, aby zhotovitel provedl oproti původnímu výkazu výměr některé práce ve větším rozsahu. Tyto vícepráce jsou specifikovány v písemném komentáři a oceněném výkazu výměr, které jsou jako příloha součástí tohoto Dodatku.

**V.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Komentář

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

V Kynšperku nad Ohří dne: 06. 12. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vrchní rada Ing. Jindřich Částka

plk. Mgr. Martin Klapper jednatel společnosti

ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří