DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Vypracování projektové dokumentace III/4069 Hodice průtah  
ze dne 29.11. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 230/2022-KSÚSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Ing. Robert Juřina** |
| se sídlem: | Palackého 64/9, 392 01 Soběslav |

**zastoupený:**

zapsán v obchodním rejstříku

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 880 67 483 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve změně termínu plnění pro vypracování projektové dokumentace sjednaného v Příloze č. 1 (Technické podmínky), jež je nedílnou součástí smlouvy o dílo, a to z důvodu neprovedení kopaných sond objednatelem z důvodu špatných povětrnostních podmínek a nutnosti provádění zimní údržby.
2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází k úpravě předmětného termínu následovně:

**V Příloze č.1 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Předání dokončené dokumentace, včetně projednání  s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: | do 75 dnů od předání konceptu dokumentace (nejpozději do 28.2.2023) |

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

do 30.4.2023

Článek 3  
Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení smlouvy objednatele č. 230/2022-KSÚSV v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**NEBO:** BEZ TOHOTO ODSTAVCE V PŘÍPADĚ FYZICKÉHO PODPISU

V Soběslavi, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Robert Juřina

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace