Dodatek č. 4

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:	………

č. smlouvy objednatele:	1152/2021

Název díla:

„VT Rolava dolní Rybáře - opevnění břehů“ – projektová dokumentace (DSP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO:	471 16 901

DIČ:	CZ47116901

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

zápis v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: chybějícího souhlasu s kácením stromů na pozemcích města Karlovy Vary odborem životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary. Jedná se o rozsáhlé kácení v intravilánu města Karlovy Vary. Původní žádost z října 2022 byla zamítnuta usnesením ze dne 7.12. 2022. Nová žádost byla odeslána 9.1. 2023, vyjádření by mělo být známo do konce února. V případě negativního vyjádření bude nutné přepracovat technické řešení stavby. V případě souhlasného vyjádření budou do projektové dokumentace zapracovaní podmínky města a bude upraven výkaz výměr.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    nejpozději do 60ti kalendářních dnů od vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP

- předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30ti kalendářních dní od vydání vyjádření MM Karlovy Vary ke kácení stromů na pozemcích města.

- předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne				V Praze dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					ředitel divize 06

Povodí Ohře, státní podnik	 		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

za objednatele					za zhotovitele