**Dodatek č. 5**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: VP 06/2020**

**č. smlouvy objednatele: 933/2021**

**Název díla:**

**“ PVN - nová stanice katodické ochrany potrubí - oblast Škrle – projektová dokumentace (DUR/DPS),,**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu a realizaci:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: FROG MOST s.r.o.**

sídlo:Čsl. armády 3276, 434 01 Most

IČO: 445 64 937

DIČ: CZ 445 64 937

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: C 1868 vedená u Krajského soudu

v Ústí nad Labem zápis ze dne 15.dubna 1992

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek se uzavírá z důvodu:**

Tento dodatek se uzavírá z důvodu nutného dalšího projednávání s vlastníky dotčených pozemků a z důvodu chybějícího souhrnného stanoviska.

Tímto se mění:

Čl. III. Termíny plnění

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději **do 31.12.2022**

1. předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději **do 31.3.2023**

1. předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Mostě dne:

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik FROG MOST s.r.o.

*za objednatele za zhotovitele*