**Příloha č. 4**

**Harmonogram**

Harmonogram obsahuje základní milníky související s implementací informačního systému na prostředky datového centra, propojením informačního systému se systémy třetích stran, testováním, školením a předáním do produkčního provozu.

**Níže uvedený harmonogram platí pro implementaci PA rychlost.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Termín | Popis |
| 1 | D | Zahájení plnění dnem účinnosti smlouvy. |
| 2 | D + 30 | Dokončení a akceptace implementační analýzy |
| 3 | D + 60 | Implementace testovacího prostředí |
| 4 | D + 90 | Implementace produkčního prostředí + předání do pilotního provozu |
| 5 | D + 150 | Ukončení pilotního provozu a předání do rutinního provozu |

### Milník

Pořadové číslo konkrétního milníku harmonogramu

### Termín

Termín naplnění milníku v definici D (start plnění) + dny od startu plnění

### Rozšířený popis milníků

**Milník 1**

Nabytí účinnosti smlouvy a zahájení plnění ze strany dodavatele, primárně tvorba implementační analýzy a příprava DC

**Milník 2**

Dokončení implementační analýzy jak v oblasti nastavení PA dle potřeb objednatele, tak v rámci integračních vazeb na další systémy objednatele a systémy státu (registry).

**Milník 3**

Implementace testovacího prostředí PA na prostředky DC bez nutnosti dokončení všech integračních vazeb.

**Milník 4**

Implementace produkčního prostředí, dokončení integračních vazeb na navazující systémy a předání produkčního prostředí objednateli pro zahájení řešení přestupků v PA v rámci pilotního provozu s možností korekce nastavení (v rámci administrace) PA na základě uživatelských zkušeností. Za dokončení milníku se považuje úspěšné splnění akceptačního scénáře.

**Milník 5**

Ukončení pilotního provozu a případného zvýšeného supportu a předání systému do rutinního provozu s běžným rozsahem supportu. Za dokončení milníku se považuje úspěšné splnění akceptačního scénáře.

**Harmonogram pro implementaci PA parkování, PA červená a PA vážení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Termín | Popis |
| 1 | D | Zahájení plnění dnem akceptace výzvy k implementaci |
| 2 | D + 15 | Dokončení a akceptace implementační analýzy |
| 3 | D + 30 | Rozšíření procesů a šablon v testovacím a produkčním prostředí a předání do pilotního provozu |
| 4 | D + 60 | Ukončení pilotního provozu a předání do rutinního provozu |

### Milník

Pořadové číslo konkrétního milníku harmonogramu

### Termín

Termín naplnění milníku v definici D (start plnění) + dny od startu plnění

### Rozšířený popis milníků

**Milník 1**

Akceptace výzvy k implementaci a zahájení plnění ze strany dodavatele, primárně tvorba implementační analýzy a rozšíření kapacity DC.

**Milník 2**

Dokončení implementační analýzy jak v oblasti nastavení PA dle potřeb dodavatele, tak v rámci rozšíření procesů a šablon systému.

**Milník 3**

Doplnění systému o procesy a šablony spojené s příslušným rozšířením typů zpracovávaných přestupků, jak v testovacím prostředí, tak v produkčním prostředí a předání rozšíření systému do pilotního provozu s možným rozšířeným rozsahu supportu a s možností korekce nastavení (v rámci administrace) PA na základě uživatelských zkušeností.

**Milník 4**

Ukončení pilotního provozu a případného zvýšeného supportu a předání systému do rutinního provozu s běžným rozsahem supportu.

### Součinnost a vliv na harmonogramy

Shora uvedený harmonogram je závislý na míře poskytnuté součinnosti ze strany objednatele a poskytovatelů informačních systémů třetích stran v moci objednatele. V případě neposkytnutí oprávněné součinnosti ze strany objednatele bude příslušný milník harmonogramu posunut o dobu, kdy oprávněně požadovaná součinnost nebyla ze strany objednatele poskytnuta a o stejný čas se posunou i navazující milníky harmonogramu.

Dodavatel je povinen, v souvislosti s povinností objednatele k poskytnutí součinnosti dle příslušných ujednání smlouvy – viz článek V. Práva a povinnosti smluvních stran, odst. 2, řádně a včas informovat objednatele o požadovaném rozsahu a termínu součinnosti a případných dopadech neposkytnutí součinnosti na harmonogram plnění, je-li možné takový dopad předem odhadnout či znát.