**Dodatek č. 1**

KRPJ-40823-14/ČJ-2022-1600VZ

**Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP**

KRPJ-40823-11/ČJ-2022-1600VZ

I. Smluvní strany

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner – náměstek ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

Pověření pracovníci

objednatele:

dále jen jako “objednatel“ na straně jedné

**2. Vykonavatel (koordinátor BOZP):**

**Ivo Materna**

se sídlem: Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava

IČO: 08694681

DIČ: CZ7305214345

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701908790/2010

kontakt:

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 2. 8. 2022 byla uzavřena Smlouva o výkonu koordinátora BOZP pod č. j.
KRPJ-40823-11/J-2022-1600VZ, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při realizaci modernizace objektu prostřednictvím zateplení obálky budovy, která stabilizuje stavebně technický stav obvodových konstrukcí objektu, zvýší její ochranu proti povětrnostním vlivům a přispěje ke zhodnocení stavu nemovitosti, a dále obnova stávající kotelny OOP Náměšť nad Oslavou. Součástí realizace je i rekonstrukce a obnova stávajících parkovacích ploch.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách, při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo v období od 9. 12. 2022 do 1. 1. 2023 (včetně) a od 25. 1. 2023 do 7. 3. 2023 (včetně) k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

**Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací o počet dnů, ve kterých došlo k prokazatelnému přerušení stavebních prací, přičemž zůstane zachován celkový počet 200 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.**

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 2. 8. 2022, č. j. KRPJ-40823-11/ČJ-2022-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data V Jihlavě dne dle data

elektronického podpisu elektronického podpisu

Za objednatele: Za vykonavatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

plk. RNDr. Miloslav Klodner Ivo Materna

náměstek ředitele pro ekonomiku *podepsáno elektronicky*

*podepsáno elektronicky*