Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **EMH stavební CZ s.r.o.** |
| IČO: | 019 72 197 |
| DIČ: | CZ01972197 |
| Se sídlem: | Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| Zastoupená: | Martin Hajzler, jednatel |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | 2114792922/2700 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.9.2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených se zhotovením novostavby stravovacího provozu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány.

## Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést. Smluvní strany se dále dohodly na vypuštění některých původně sjednaných dodávek a prací.

## Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět díla se ponižuje o následující položky:

## Položka *„SO\_02\_751: Chlazení kuchyně“*, oceněná částkou 5.258.578,- Kč bez DPH, dle upraveného rozpočtu stavby, který je přílohou Dodatku č. 3 Smlouvy.

## Položka *„SO\_02.5: Změna konstrukce podlah v SO 02 Kuchyně (změna PD)“*, oceněná částkou 3.147.323,- Kč bez DPH, dle upraveného rozpočtu stavby, který je přílohou Dodatku č. 3 Smlouvy.

## Položka *„SO\_02.6: Střechy – změna (rozdíl ceny)“*, oceněná částkou 3.078.661,- Kč bez DPH, dle upraveného rozpočtu stavby, který je přílohou Dodatku č. 3 Smlouvy.

## Smluvní strany se dále dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listu č. ZL\_04\_Kuchyň, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a ve změnovém listu č. ZL\_04\_Výdej, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku

## Sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy ve znění dodatku č. 4 Smlouvy se nemění.

## Sjednaná cena díla se v důsledku vypuštění položek uvedených v odst. 2.1. tohoto dodatku snižuje o částku **11.484.562,- Kč bez DPH** a současně v důsledku změn uvedených v odst. 2.2. tohoto dodatku zvyšuje o částku **4.142.030,- Kč bez DPH** (2.584.843,- Kč + 1.557.187,- Kč). Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí **68.212.779,- Kč bez DPH**.

## Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č. ZL\_04\_Kuchyň
2. Změnový list č. ZL\_04\_Výdej

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva | ……………………………………………….**EMH stavební CZ s.r.o.**Martin Hajzlerjednatel |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Mgr. Daniel Marekmístopředseda představenstva |  |