**Příloha**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název díla: **Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov 2. etapa – zhotovitel stavby (investice ŘVC).**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky.**

| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| --- | --- | --- |
| Technické zadání | 1.1.2 | Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A\_pruvodni\_zprava\_DPS, B\_souhrná zpráva\_DPS, Technicko kvalitativní podmínky a  [Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC)](http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf),stavební povolení v právní moci. |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,  se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | „Stavební sdružení pro OLD Vaňov“  Správce společnosti: PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.  se sídlem: Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 - Radotín |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  Objednatel musí dát Zhotoviteli nejméně 7 (sedm) dnů předem oznámení o Datu zahájení prací, pokud se Strany nedohodnou na kratší notifikační lhůtě. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | **do** **16 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-článku 1.1.7.** |
| Sekce | 1.1.25 | Popis definované Sekce (je-li taková): Odevzdání RDS pro kotvení základu mikropiloty do 3 týdnů od „od platnosti smlouvy jejím zveřejněním“. |
| Faktura | 1.1.27 | Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.  Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele. |
| Záruční doba | 1.1.30 | 60 měsíců pro všechny objekty.  Pokud Technická specifikace stanoví, že Záruční doba pro některý materiál / zařízení / technologické zařízení / práci /část Díla stanoví Záruční dobu přesahující 60 měsíců, odpovídá Záruční doba délce uvedené v Technické specifikaci. |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.37 | Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena.  V tomto případě zadavatel veřejné zakázky využívá možnost stanovit dobu pro uvedení do provozu jako pevný a nepřekročitelný termín, **a to do 16 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-článku 1.1.7** |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Nabídková projektová dokumentace 8. Výkaz výměr agregovaný |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Sociální odpovědnost | 1.7 | a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu – NE  b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu – ANO  c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce – NE  d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – NE,  e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele – NE |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7  Staveniště bude Zhotoviteli poskytnuto s následujícím omezením:  Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů vypsaných ve vydaném platném stavebním povolením.  Zhotovitel je zároveň povinen v rámci realizace Díla umožnit ode dne 1. 4. 2023 nepřerušený provoz „Přístaviště osobních lodí v Ústí nad Labem – Vaňov“, resp. nepřerušený provoz[[1]](#footnote-1) přístavního můstku.[[2]](#footnote-2) |
| Pověřená osoba | 3.1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Jednání ve věci obchodní a smluvní xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx.  Jednání ve věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx.  Garnets Consulting a.s. – Správce stavby |
| Obecné povinnosti | 4.1.4 | Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu  informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v souladu  s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním  identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí  pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle  zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu  Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném  a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.  **(řešeno v rámci společného zhotovitele (ŘVC ČR, MĚSTO Ústí nad Labem).** |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Bez požadavku |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Zajištění kvality | 4.5 | Zhotovitel musí do 14 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH. Zhotovitel poskytne na obě investiční části jednu bankovní záruku za odstraňování vad, a to k rukám zadavatele VZ tj. ŘVC ČR a to ze součtové hodnoty pro obě části díla. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Zadavatel veřejné zakázky prostřednictvím správce stavby do 5 kalendářních dnů od podpisu a zveřejnění smlouvy písemně předloží k rukám Zhotovitele veškeré požadavky týkající se požadavků na zpracování RDS ve vztahu k jednotlivým SO či jejich částem. |
| Rizika objednatele | 6.1 | Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít. |
| Harmonogram | 7.2 | Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který  musí obsahovat informace:  a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],  b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,  c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),  d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,  e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,  f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,  g) průvodní zprávu obsahující:  (i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,  (ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a  (iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | **Věcný milník č.1: přípravná fáze – staveniště**  - vypracování RDS pro kotvení základového bloku mikropiloty,  - vytýčení relevantních podzemních sítí  **do tří týdnů** od data platnosti smlouvy.  Zhotovitel v rámci RDS pro SO 02 Kotvení můstku OLD navrhne a nechá odsouhlasit (Správce stavby a ŘVC ČR) způsob možného operativního **rozpojování** kotevního prvku s **dostatečným zabezpečením** proti **neoprávněné manipulaci** nebo vandalismu pro možné **vytahování z řeky a spouštění plavidla** Marie na vodu ve vlastnictví p. Jirouška.  **Veškeré náklady spojené s výše specifikovanou úpravou (projekt, dodávka a montáž) budou zahrnuty do vedlejších ostatních nákladů a stanou se tak součástí smluvní ceny.**  **Věcný milník č. 2 dokončení a předání díla**  Doba pro a uvedení do provozu je: **do 16 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-článku 1.1.7**  Termínem pro předání dokončené stavby se všemi potřebnými legislativními náležitostmi **do 16 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-článku 1.1.7** |
| Zkušební provoz | 7.7 | Předpokládaný rozsah Zkušebního provozu: **jeden celý týden od Doby pro uvedení do provozu** budou probíhat funkční zkoušky veškerých zařízení, jenž jsou součástí stavby (projektu). Zhotovitel za účasti správce stavby, objednatele a zástupce budoucích provozovatelů. Rozsah funkčních zkoušek navrhne protokolárně správce stavby k odsouhlasení budoucímu provozovateli zařízení. |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 7.8 | Návrh protokolu o funkčnosti díla, nebo její části navrhne správce stavby a předloží k odsouhlasení budoucímu provozovateli 14 dní před zahájením funkčních zkoušek |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Cenová soustava | 10.2 | OTSKP |
| Smluvní cena a oceňování díla | 11.1 | Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr. |
| Měsíční vyúčtování | 11.2 | Měsíční periodicita  Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xc4.,ASPE |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),  30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),  30 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  „Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.  Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.  Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.  Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.  Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.  Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“ |
| Výzisky | 11.10 | Nepoužije se |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):  [0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):  [0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):  [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);  [0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)  [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:  [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 g) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);  [0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 h) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;  [0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 i) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);  [0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 j) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  [0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 k) | Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].  [0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
|  |  | Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):  [0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2. | Pojištění Díla a vybavení zhotovitele není požadováno.  Objednatel ponechává na zvážení zhotovitele. |
|  | 14.2 | **Pojištění odpovědnosti**  Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |
| Různé – dělení fakturace |  | ŘVC ČR realizuje tendr pro zasmluvnění pro všechny PS, SO, IO projektu, avšak zhotovitel bude provádět dle rozdělení PD a soupisu prací fakturaci dvěma rozdílným subjektům.  **- část investice statutárního města Ústí nad Labem SO 01, SO 04, IO 03, PS 01.**  **- část investice ŘVC ČR SO 02, SO 03, IO 01, IO 02, PS 02, PS 03.**  **V tomto duchu je rovněž rozdělen i soupis prací.** |
| Kolaudace |  | Zhotovitel stavby předloží správci stavby s dostatečným předstihem komplexní složku s doklady potřebnými pro úspěšné kolaudační řízení. |
| Vklad do KN |  | Zhotovitel předloží správci stavby geometrický plán na úrovni vkladu do katastru nemovitostí, a to nejpozději ke dni předání díla. Bez tohoto dokladu není možné zahájit úspěšné předání a převzetí díla. |

Datum: 1.2.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jednatel správce společnosti

PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.

**Příloha k nabídce**

**- POSTUP PŘI Variacích -**

1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
7. Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | | | | |  | | Pořadové číslo ZBV: **?.** | | | | | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Zhotovitel: [doplňte] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | Paré č. | |  | | Příjemce | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Rozpis ocenění změn položek | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 | |  | | Zhotovitel | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | 3 | |  | | Projektant | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4 | |  | | Supervize | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | [doplňte dle potřeby] | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | Vyjádření: | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | |  | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | Supervize | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | |  | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | Vyjádření: | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/125/R/SoD/2021* | | | | | | | *předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | *týká se bodu:* | | | | | | | *Kč vč. DPH* |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | **Objednatel** | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **příkazce operace:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **Zhotovitel** | | | | | | | jméno |  | | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Číslo paré: | | | | | |  | |  | |

1. Umožněním nepřerušeného provozu přístaviště osobních lodí v Ústí nad Labem – Vaňov, resp. přístavního můstku je myšleno především umožnění nepřerušeného (nepravidelného) provozu rekreačních a komerčních plavidel a provozu pravidelné lodní dopravy, zejména linky T91. Na lince T91 se střídají zpravidla tyto tři lodě: Porta Bohemica, Orion a Poseidon – s kapacitou 200 až 250 cestujících (součet sedících i stojících pasažérů). Pro rok 2023 je plánováno zahájení provozu linky T91 ode dne 15. 4. 2023 do 30. 10. 2023, a to v pracovní dny 3 x denně (9:15, 9:55 a 17:55) v sobotu, neděli a o svátcích (9:15, 9:55 a 14:25) ve směru na Litoměřice a 3x denně ze směru Litoměřice (12:20, 17:00 a 19:00) v sobotu, neděli a o svátcích (12:05, 17:00 a 19:00). Mimo to je zde zavedena také letní linková doprava lodí Marie, jejíž provoz je naplánován od soboty 3. 6. 2023 do soboty 3. 9. 2023 ve směru na Píšťany v 9:45 a při cestě zpět v 15:30. Případné bližší podmínky zajištění provozu přístaviště budou na žádost specifikovány Zhotoviteli. V případě zahájení realizace díla v roce 2024 nebo letech následujících budou konkrétní podmínky provozu přístaviště taktéž na žádost specifikovány Zhotoviteli. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jedná se o typové plovoucí molo, včetně instalace plavebního značení a informačního systému pro provoz přístaviště Vaňov. Přístaviště pro osobní lodní dopravu je umístěno v severozápadní části Vaňova na levém břehu Labe v ř.km 769,03. [↑](#footnote-ref-2)