**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

 **č. 767-2022-541100**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: AZ Consult, spol. s r. o.**

Sídlo: **Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí and Labem**

Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID DS: z9vp5js

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 454328/0300

Bankovní spojení: KB a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 43-4609150277/0100

Bankovní spojení: ČS a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 8813532/0800 2

IČ/DIČ: 44567430/CZ44567430 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labemoddíl C, vložka 2096.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 16. 3. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu předání Díla je, že se ke dni podání žádosti nepodařilo dořešit inženýrskou činnost a není zajištěna kompletní dokladová část pro stavební povolení od dotčených orgánů státní správy, z důvodu nedoručení jejich stanovisek. V souvislosti s výše uvedeným se mění termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace uvedený v čl. III bodě 3.1.1 výše uvedené smlouvy o dílo z 31. 3. 2023 na 31. 5. 2023.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 767-2022-541100 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci 17. 3. 2023  | V Ústí nad Labem 17. 3. 2023 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohuslav Kabátekředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Martina Štrosovájednatelka společnostiAZ Consult, spol. s r. o. |