Číslo smlouvy příkazce:SML0001/2021

Číslo smlouvy příkazníka:

## DODATEK Č. 4 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - na - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci - „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ - uzavřené dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

- SMLUVNÍ STRANY:

| Příkazce |  | Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták |
| Zástupce | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| - ve věcech technických | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| IČO | : | 70850917 |
| DIČ | : | CZ70850917 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | 27-1924690237/0100 |
| Telefon | : | 577911209 |
| Mail | : | reditelka@ssozp.cz |
| ID DS | : | bmcu95n |

| Příkazník | : | RPS – I spol. s r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních | : | Ing. Viktor Dynka |
| - ve věcech technických | : | Ing. Viktor Dynka |
| IČO | : | 29200407 |
| DIČ | : | CZ 29200407 |
| Bankovní ústav | : | Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín |
| Číslo účtu | : | 3222992002/5500 |
| Tel. | : | 777558439 |
| E-mail | : | vdynka@post.cz |
| ID DS | : | jinkfzv |

- PREAMBULE

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.02.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 29.04.2021 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící změnu bankovního účtu Příkazníka a úpravu termínů dílčích fakturací za služby a činnosti prováděné Příkazníkem, dne 03.08.2022 uzavřen Dodatek č. 2 této Smlouvy, řešící navýšení odměny Příkazníka v důsledku prodloužení délky trvání realizace stavby a tedy i prodloužení samotného výkonu činnosti Příkazníka, a dne 30.11.2022 uzavřen Dodatek č. 3 této Smlouvy, řešící opětovné navýšení odměny Příkazníka v důsledku prodloužení délky trvání realizace stavby a tedy i prodloužení samotného výkonu činnosti Příkazníka.

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 4 je zájem obou smluvních stran na pokračování výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora BOZP na stavbě za situace, kdy prodlení zhotovitele stavby nadále přetrvává. Předchozí Dodatek č. 3 (a změny jím přijaté) byl mezi smluvními stranami ujednán s ohledem na avizaci zhotovitele stavby k předpokládanému termínu dokončení stavby do 28.02.2023, a vzhledem k následnému výkonu TDS a koordinátora BOZP týkající se části interiéru (do 04/2023).

  - Podle současně platné aktualizace harmonogramu stavby ze strany zhotovitele stavby, je předpokládaný termín dokončení stavby do 31.03.2023. Vzhledem k charakteru stavby, průběhu výstavby, a vzhledem ke zkušenostem Příkazce i Příkazníka, nabytých v průběhu realizace projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, lze očekávat na straně Příkazníka nezbytnost výkonu jeho činnosti ve vztahu ke stavební části i po 31.03.2023 (pominou-li smluvní strany možnost dalšího prodlení zhotovitele stavby, pak se jedná zejména o činnosti následující po provedení komplexní prohlídky stavby, jejím předáním a převzetím, kontrolu odstranění drobných vad a nedodělků, převzetí, zpracování, kompletaci a předání technických podkladů ke stavbě Příkazci, zpracování podkladů pro uplatnění případných nároků Příkazce vůči zhotoviteli stavby, a poskytování další součinnosti ve vztahu k ukončení stavební části plnění). Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části plnění až do 30.04.2023.

  - Shora v předchozím odstavci uvedená skutečnost ovlivňuje věcný a časový rozsah činnosti TDS a koordinátora BOZP jak ve vztahu ke stavební části plnění, tak současně ovlivňuje termín realizace interiéru, tedy i období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění. Zahájení plnění této části výkonu činnosti Příkazníka je vázáno k okamžiku předání místa plnění dodavateli interiéru ze strany Příkazce, ke kterému dojde bezodkladně po odpadnutí překážek k takovému předání místa plnění, které by měly původ ještě v předcházející stavební části. Smluvní strany předpokládají, že k předání místa plnění dodavateli interiéru (a tedy současně k zahájení výkonu činnosti TDS a BOZP ve vztahu k interiérové části plnění) dojde v průběhu měsíce 04/2023, nejpozději však od 01.05.2023. Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění by tak měl být Příkazníkem poskytován do měsíce 06/2023 včetně.

  - Úprava rozsahu výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP je vyvolána okolnostmi, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, a jejichž povaha vyplývá zejména z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního provedení a dokončení stavby. Ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je přitom Příkazce jako stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu povinen zajistit TDS nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

  - Vzhledem k dále se prodlužujícímu termínu pro dokončení a protokolární předání a převzetí stavby, dodatečným požadavkům Příkazce, a dále k předpokladu navazující realizace interiéru, mající za následek nezbytné prodloužení délky výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dle Smlouvy, na kterém Příkazník nenese vinu, požádal Příkazník Příkazce o obnovu jednání k výši odměny za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP, jelikož smluvně nepřevzal riziko změny okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku. Prodloužení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP oproti kalkulovanému předpokladu, zakládá v rámci uzavřené Smlouvy hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, zejména co do poměru mezi novým časovým rozsahem výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP a jeho původním oceněním, čímž je Příkazník vůči Příkazci značně znevýhodněn. Další neočekávané prodloužení délky výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP pak významně zasahuje do ostatních obchodních aktivit Příkazníka a jejich plánování, a omezuje jej ve výkonu dalších obchodních aktiv, a snižuje tak možný zisk Příkazníka z těchto aktivit.

  - Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností smluvní stran, a za účelem řádného, včasného a úplného zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, který je pro předmětnou stavbu nezbytný, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení čl. 14 odst. 14.5. Smlouvy, a ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k uzavření tohoto Dodatku č. 4.

- ZMĚNA SMLOUVY v článku 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že v čl. 6 Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ se mění odst. 6.1. Smlouvy, který po této změně zní následovně:

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od: 15. 04. 2021

do (předpoklad): 06/2023

- ZMĚNA SMLOUVY v článku 7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že se mění výše odměny, přičemž toto navýšení odměny se odvíjí od prodloužení doby výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP o další 2 měsíce oproti stavu dle předchozího Dodatku č. 3. Smluvní strany se dohodly na odměně za každý další jeden (1) měsíc výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve výši 35.210 Kč bez DPH. Důvod prodloužení činnosti je vázán předně ke stavební části, proto navýšení odměny bude v rozpisu odměny dle čl. 7 Smlouvy přičteno k odměně za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP pro stavební část. Stávající odměna ve výši 940.782,00 Kč bez DPH se tak navyšuje o částku ve výši 70.420,00 Kč bez DPH, na celkovou částku 1.011.202,00 Kč bez DPH.

  - V čl. 7 Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odst. 7.1. Smlouvy, který po této změně zní následovně:

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

1.011.202,00 Kč bez DPH

212.352,42 Kč (DPH 21 %)

1.223.554,42 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion dvě stě dvacet tři tisíc pět set padesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů)

- Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:

941.202,00 Kč bez DPH

197.652,42 Kč (DPH 21 %)

1.138.854,42 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion jedno sto třicet osm tisíc osm set padesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů)

- a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiéry ve výši:

- 70 000,00 Kč bez DPH

- 14 700,00 Kč (DPH 21 %)

- 84 700,00 Kč včetně DPH

- (slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých).

- Takto sjednaná odměna v celkové výši bude fakturována dílčími fakturami takto:

| č. faktury | termín vystavení a doručení do sídla příkazce | částka vč. DPH | termín splatnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10. 6. 2021 | 145 200,- | 10. 07. 2021 |
| 2. | 10. 9. 2021 | 145 200,- | 10. 10. 2021 |
| 3. | 10. 12. 2021 | 145 200,- | 09. 01. 2022 |
| 4. | 15. 3. 2022 | 145 200,- | 14. 04. 2022 |
| 5. | 15. 7. 2022 | 143 990,- | 15. 08. 2022 |
| 6. | 30. 11. 2022 | 201 043,92,- | 30. 12. 2022 |
| 7. | 28. 02. 2023 | 127 812,30,- | 30. 3. 2023 |
| 8. | 30. 04. 2023 (výkon TDS a činnosti koordinátora BOZP ke stavební části v období od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023) | 85 208,20,- | 30. 5. 2023 |
| 9. | Předpoklad 30. 06. 2023 (výkon TDS a činnosti koordinátora BOZP k interiérové části v období do 30. 6. 2023) | 84 700,- | Předpoklad 30. 07. 2023 |

  - V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti v 06/2023 (30.06.2023), zavazují se smluvní strany před uplynutím tohoto termínu uzavřít za účelem úpravy smluvního závazku další dodatek Smlouvy.

  - V případě, že bude výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části ukončen dříve, než jak vyplývá z odst. 2.3. tohoto Dodatku č. 4, má Příkazník nárok pouze na poměrnou část výše měsíční odměny uvedené v odst. 4.1. tohoto Dodatku č. 4, a to v rozsahu poměru počtu dní daného měsíce, ve kterém byla činnost TDS a koordinátora BOZP vykonána, vůči celkovému počtu dní daného měsíce.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva je výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, neuplatní se z hlediska posuzování přípustnosti změn ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). I po navýšení odměny je celková odměna Příkazníka v limitu dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., tedy ve finančním limitu platném pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Postup smluvních stran je tak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a stanoviskem expertní skupiny MMR.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 4 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 4 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 4 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 4 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 4 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly (v případě, že se smluvní strany nedomluví na uzavření dodatku v elektronické podobě), z nichž Příkazce obdrží 2 vyhotovení a Příkazník obdrží 1 vyhotovení.

Příkazce:		Příkazník:

Ve Fryštáku dne 21. 3. 2023		Ve Zlíně 21. 3. 2023

____________________ 		____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,		RPS - I s.r.o.

příspěvková organizace		Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Viz https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf