**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Stavební práce v areálu MU, Veslařská 181/183, Brno“

uzavřené dne 29. 3. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel**

Název: **Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky**

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupen: Mgr. Janem Myslivečkem, Ph.D.,

ředitelem Ústavu výpočetní techniky

Kontaktní osoba: xxxxx

*(dále také jen „****Objednatel****“)*

**Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: **ICT Energo, s.r.o.**

Sídlo: Palackého třída 441/91, 612 00 Brno

IČ: 29268826

DIČ: CZ29268826

Zastoupen: Robertem Volejníkem, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 69668 vedená u Krajského soudu v Brně

*(dále také jen „****Zhotovitel****“; Zhotovitel společně s Objednatelem jen „****Smluvní strany****“)*

1. Předmět dodatku
   1. Smluvní strany se dohodly na provedení následující změny ve Smlouvě.
   2. Smluvní strany si tímto sjednávají, že článek III., odst. 3.1) a 3.2)a) Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Základem ceny za provedení prací podle této Smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, tj. 182 815,40 Kč bez DPH a položkového rozpočtu víceprací ze dne 21. 02. 2023, tj. 38 926,00 Kč bez DPH, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Položkový rozpočet a položkový rozpočet víceprací se považují za závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

Cena za provedení díla podle původního položkového rozpočtu a položkového rozpočtu víceprací činí: 221 741,40 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých čtyřicet haléřů)

DPH při sazbě 21 % činí: 46 565,69 Kč. Cena za provedení díla podle položkového rozpočtu a položkového rozpočtu víceprací včetně DPH pak činí 268 307,09 Kč. Dojde-li změnou ZDPH či jiného právního předpisu ke změně sazby DPH, bude příslušně tomu upravena i výše DPH.

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a položkovém rozpočtu víceprací, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

1. Závěrečná ujednání
   1. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Podání návrhu na zveřejnění do Registru smluv provede v zákonné lhůtě smluvní strana Masarykova univerzita.
   2. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 29.3. 2022 zůstávají beze změn.
   3. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ………………………………....................  za Objednatele  Mgr. Jan Mysliveček, Ph.D.,  ředitel Ústavu výpočetní techniky | ………………………………....................  za Zhotovitele  Robert Volejník  jednatel |

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

xxxxx

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

xxxxx