**Správce stavby**

**Sdružení „Garnets – Beting“ (vedoucí sdružení):**

Garnets Consulting a.s. Čs. legií 445/4

415 01 Teplice - Trnovany

**Objednatel:**

Ředitelství vodních cest ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

adresát

*váš dopis značky / ze dne*

**Metrostav a.s.** Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 Libeň

*naše značka vyřizuje místo odeslání / dne*

xxxxxxxxxxxxxx

- / -

xxxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxx](mailto:urban@beting.cz)

Praha / 19.2.2023

**Smlouva:** Smlouva o dílo – Přístaviště na Labi – I. fáze

**Přístaviště Roudnice nad Labem**

**Věc:** Urgence

Dílo: Přístaviště na Labi – I. fáze Přístaviště Roudnice nad Labem

Č. projektu: 521 553 0005

ISPROFOND: 500 554 0002

Vážený pane xxxxxxxxxxxxxxx,

Na základě Vašeho dopisu ze dne 16.2.2023 ohledně claimu č. 2 – 2022, č.3 – 2022 a č.4 – 2023 Vám sděluji stanovisko správce stavby.

1. Claim č. 2 – 2022 je možné rozdělit na dvě části. V prvé části požaduje Zhotovitel s ohledem na termín skutečného předání staveniště 1.8.2022 prodloužit Dobu pro dokončení díla a Dobu pro uvedení do provozu o 14 týdnů. V tomto smyslu byl Zhotovitelem upraven HMG z 08/2022. Tento harmonogram s termínem dokončení 23.2.2023 vzal Správce stavby bez dalších připomínek na vědomí.

Ve druhé části claimu č. 2 – 2022 požaduje Zhotovitel tuto dobu navýšit o dalších 8 týdnů z důvodu, že se realizace díla dostává do zimního období. Tento požadavek byl diskutován na KD uvedené stavby a Správcem stavby byl jednoznačně odmítnut s tím, že prodloužit termín   
z důvodu nepřízně počasí lze pouze doložením konkrétní situace.

1. Claim č. 3 – 2022. Zhotovitel vzal na vědomí podmínku správce stavby o doložení konkrétní situace a požaduje prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o dobu   
   2 týdnů, rovnající se období s nepříznivými klimatickými podmínkami od 10.12.2022 do 23.12.2022.
2. Claim č. 4 – 2023. V tomto claimu zhotovitel požaduje prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o dobu 2 týdnů, rovnající se období s nepříznivými klimatickými podmínkami od 20.1.2023 do 27.1.2023 a od 6.2.2023 do 12.2.2023.

Závěr – stanovisko Správce stavby:

Termín Doby pro dokončení díla a Doby pro uvedení do provozu 23.2.2023 požadovaný Zhotovitelem v claimu č. 1 a současně 4 týdny požadované Zhotovitelem v claimech č. 3 a 4 (2 + 2 týdny) bere Správce stavby na vědomí a žádá Zhotovitele o předložení HMG postupu prací a finanční HMG s termínem Doby pro dokončení díla a Doby pro uvedení do provozu 23.3.2023.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

S pozdravem

Za Sdružení „Garnets – Beting“

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí týmu Správce stavby

kopie: Ředitelství vodních cest ČR