Dodatek č. 1 k SOD ag. č. 0853/2022/BaM ze dne 18.1.2022

Rekonstrukce bytového domu Tavičská 34 v Ostravě-Vítkovicích

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany________________________________________________________________________

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: Richardem Čermákem, starostou MOb Vítkovice

_________________________________________________

IČ :                  	00845451

DIČ :               	CZ00845451 (plátce DPH)

Bankovní spojení :	ČS, a.s. Ostrava,

Číslo účtu 	27-1649309349/0800

_________________________________________________

dále jen objednatel

a

MIJO-STAV stavby s.r.o.

Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00

Zastoupena: Miroslavem Jarošem, jednatelem

_________________________________________________

IČ : 27833551

DIČ: CZ27833551

Zapsána v obch. rejstř. :	 KS v Ostravě, odd. C, vl. 30838

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Ostrava

Číslo účtu: 219505804/0300

_________________________________________________

dále jen zhotovitel

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění tyto náležitosti uzavřené smlouvy:

čl. III.

Předmět smlouvy

- Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací a odpočet méněprací vzájemně dohodnutých v průběhu realizace stavby „Rekonstrukce bytového domu Tavičská 34 v Ostravě-Vítkovicích“ v rozsahu vzájemně odsouhlaseného změnového listu a rozpočtů víceprací a méněprací.

čl. IV.

Doba a místo plnění

- Termín ukončení prací se vzhledem ke vzájemně odsouhlaseným vícepracím a méněpracím v průběhu realizace prodlužuje o 70 dnů a stanovuje se na celkem 430 dnů ode dne předání staveniště.

čl. V.

Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

SOD 	                        Dodatek č. 1		    Celková cena

Cena bez DPH                  19 216 064,04 Kč	         -81 619,73 Kč		19 134 444,31 Kč

DPH    15 %                        2 882 409,61 Kč	         -12 242,96 Kč                     2 870 166,65 Kč

Cena včetně DPH              22 098 473,65 Kč	         -93 862,69 Kč		22 004 610,96 Kč

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list.

čl. XVII.

Doložka

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu  usnesením č. 0442/RMOb-Vit/2226/15   ze dne 21.3.2023.            .

- Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za Statutární město Ostrava MOb Vítkovice        Za MIJO-STAV stavby s.r.o.

Richard Čermák                                                      Miroslav Jaroš

starosta MOb Vítkovice                                             jednatel