| Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest Projekt: Přístaviště Kostelec nad Labem Projekt/stavba: Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. 7 |  |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Datum vydání: 08.03.2023 |  | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | S/ŘVC/038/P/SoD/2020 |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 06.03.2023 |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid. č. zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Po řádném odevzdání finálního konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena inženýrská činnost. Potřebné žádosti o stanoviska byly připraveny a podány v nejkratším možném termínu. Při projednávání nastaly komplikace ovlivňující průběh projednávání, z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek č. 2,č. 3, č. 4, č. 5 a č.6 k této smlouvě. I nadále zhotovitel čeká na vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. K žádosti byly dne 6.1.2022 na základě výzvy doplněny informace, na základě kterých dne 29. 3. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o povolení výjimky. Proti vydanému rozhodnutí se odvolal spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu. Dne 25.5.2022 zhotovitel obdržel vyrozumění o odvolání a usnesení o stanovení lhůty k vyjádření ostatních účastníků řízení. Dne 17.6.2022 bylo zasláno vyjádření k odvolání. Krajský úřad Středočeského kraje následně předal spis k rozhodnutí na Ministerstvo životního prostředí. MŽP dne 11.8.2022 vyzvalo i ostatní účastníky k vyjádření v rámci odvolacího řízení, lhůta byla stanovena na 10 dní od doručení výzvy. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní zprávy dne 14.9.2022 napadené rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo Krajskému úřadu k novému projednání. Žadateli byla dále dne 12.10.2022 doručena výzva k doplnění žádosti o podklady nutné k posouzení předmětné žádosti. Dne 1.12. byla žádost doplněna o ekonomické zhodnocení přínosů přístaviště a dále bylo doplněno posouzení přístaviště z plavebního hlediska od SPS. Následně Krajský úřad informoval o doplnění podkladů řízení, na základě kterého spolek Děti Země zaslal vyjádření k podkladům. ŘVC se na základě obsahu vyjádření rozhodlo nereagovat, nyní se tedy čeká na rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Řízení o vydání povolení z výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů tedy i nadále běží. Z výše uvedených důvodů Vás tímto proto žádáme o změnu / posun termínu plnění bodu C.2) smlouvy o dílo na 19. 6.2023 (předpoklad časové náročnosti je cca 3 měsíce). Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S- 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3). |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |

| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní. |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní. |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní. |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní. |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní. |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez ANO NE DPH) |  | Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla. |  |  |
| Cena SoD před změnou 1.366.000,00 Kč Cena SoD po změně 1.366.000,00 Kč |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % 0,00 Kč |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Není relevantní |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/038/P/SoD/2020 | Předpokládaný výdaj |  |  | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu : C - 2) | 60.500,- Kč |  |  | 7/2023 |
| garant smlouvy: xxxxxxxxxxxx |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxx |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  | podpis: …………………………………….. |  |