DODATEK Č. 2

KE SmlouvĚ o dílo č. 3/2016-VZ

**I.  
Smluvní strany**

1. **Název příspěvkové organizace:**

**Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108

zastoupena: Mgr. Pavlem Chrenkou

IČ: 00575933

DIČ: CZ 00575933

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 100401290/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

**Mgr. Pavel Chrenka, tel.: 596 940 662, 602 726 755**

**p. Roman Olejník, tel.: 596 940 680, 602 765 378**

(dále jen „**objednatel**“)

**2. Obchodní** **firma: Milan Holec – Stavební firma s. r. o.**

se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec

zastoupena: Milanem Holcem – jednatelem společnosti

IČ: 268 61 178

DIČ: CZ26861178

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1731829319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 28596

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

**Milan Holec – jednatel společnosti, tel. 777 726 692**

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.  
Posunutí termínu**

Z důvodu vyřízení záboru parcely č. 831 v k. ú. Ostrava-Poruba a využití zvláštního užívání komunikace a řešení dopravního značení (Dopravní inspektorát) se termín zahájení stavby „Rekonstrukce anglických dvorků Příčná 1107“ posouvá na nejdříve 15. červen 2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 27. 4. 2017  …………………………………….  za objednatele  Mgr. Pavel Chrenka, ředitel školy |  | V Třinci dne 27. 4. 2017  ……………………………..  za zhotovitele  Milan Holec, jednatel |