|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram - DS Háje - Rekonstrukce ERO** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM DNÍ | 90 | | | | | | | | | | | | |  |
| Týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vvybudování zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budova B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace kabeláží a kabelových tras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace technologie ERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace tchnoogie Sinoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž místního rozhlasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protipožární ucpávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zkoušky, revize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečný úklid, odvoz a likvidace odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budova A1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace kabeláží a kabelových tras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace technologie ERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž místního rozhlasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protipožární ucpávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zkoušky, revize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečný úklid, odvoz a likvidace odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budova A2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace kabeláží a kabelových tras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace technologie ERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž místního rozhlasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protipožární ucpávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zkoušky, revize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečný úklid, odvoz a likvidace odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budova A3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace kabeláží a kabelových tras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace technologie ERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž místního rozhlasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protipožární ucpávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zkoušky, revize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečný úklid, odvoz a likvidace odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pro všechny budovy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měření srozumitelnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proškolení obsluhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace skutečného stavu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Likvidace a odvoz zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prostorové požadavky na zařízení staveniště** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvažujeme s umístěním 1x skladového kontejneru a 1x kancelářského kontejneru | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Požadujeme zajištění skladového prostoru cca 30m2 v objektu pro uskladnění demontovaného systému | | | | | | | | | | | | | | |
| Požadujeme zajištění parkovacích míst: 1x osobní vozidlo + 1x dodávkové vozidlo | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |