SMLOUVA č. 6/2023

Uzavřená podle § 2586 a násl.zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1, Objednatel:

Domov pro seniory Foltýnova

příspěvková organizace

Foltýnova 1008/21

635 00 Brno - Bystrc

zastoupený ředitelkou Ing.Janou Bohuňovskou

IČO: 708 87 055

DIČ: CZ70887055

2, Zhotovitel:

Vít Urbášek

provádění pozemních staveb, jejich změn a odstraňování

Rázusova 46

614 00 Brno

IČO: 484 66 336

DIČ:CZ7101054455

Subjekt je zapsán v Živnostenském rejstříku pod spisovou značkou ZU/MMB/0444977/2014

Název a číslo účtu: MONETA Money Bank 189475316/0600

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele v období roků 2023 - 2024

- opravy koupelnových jader, kuchyňských koutů a lůžkových koutů bytových jednotek v Domově pro seniory, Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno-Bystrc a dle požadavku objednatele na základě cenových kalkulací různých typů oprav. Objem prací nepřekročí v období 2023 až 2024 včetně částku 2.000.000,- Kč bez DPH.

III. Termíny a plnění díla

1, Práce budou zahájeny do pěti dnů ode dne předání bytu k opravě.

2, Dokončení nezděného bytu dle cenové kalkulace a rozsahu Smlouvy o dílo do 21 dnů ode dne předání bytu k opravě.

IV. Cena a daň

Ceny níže uvedených oprav vychází z cenové nabídky ze dne 16.2. 2023 a výsledku výběrového řízení ze dne  23.2. 2023.

Cena za opravu jedné bytové jednotky ve výši:

Oprava koupelnového jádra bez DPH:   				 172 611,-Kč

Oprava koupelnového jádra vč. 15% DPH:			 198 502,65 Kč

Oprava lůžkového koutu bez DPH:				 42 706,-Kč

Oprava lůžkového koutu vč. 15% DPH:				 49 111,90 Kč

Oprava kuchyňského koutu bez DPH:				42 144,- Kč

Oprava kuchyňského koutu vč. 15% DPH:			48 465,60 Kč

Oprava chodbových příček bez DPH:				26 025,-Kč

Oprava chodbových příček vč.DPH 15%:			29 928,75Kč

Ceny při plnění jednotlivých zakázek se mohou odlišovat dle specifických požadavků objednatele.

Změny rozsahu jednotlivých zakázek včetně ceny nebudou řešeny formou písemného dodatku, ale ústně mezi objednatelem a zhotovitelem.

Dohodnuté změny rozsahu provedených prací budou specifikovány v příloze ke konkrétní faktuře.

V. Režim placení a fakturace

1, Dílo bude fakturováno samostatně po dokončení jednotlivých bytových jednotek. Platba bude provedena bankovním převodem na účet zhotovitele.

2, Faktura bude vystavena do 5 dnů ode dne dokončení prací a její výše bude odpovídat skutečnému rozsahu provedených prací, dle cenové kalkulace. Splatnost faktury je 7 dnů.

3,  Případné vícepráce budou zakalkulovány do faktury pouze v tom případě, že jejich cenu a rozsah domluví a písemně potvrdí obě smluvní strany.

6, Objednatel může fakturu vrátit, pouze pokud obsahuje nesprávné výměry nebo cenové údaje.

VI. Záruční lhůty

1, Celková záruční lhůta na provedené dílo je 24 měsíců.

2, Záruční lhůta se nevztahuje na škody způsobené 3 osobou.

3, Záruční lhůta se nevztahuje na živelné pohromy.

4, Kvalita díla bude odpovídat závazným standartům stanovenými ČSN.

5, Zhotovitel odpovídá po záruční dobu za vady díla způsobené vadami prací. Reklamace budou uplatněny objednatelem písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6, Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 14-ti dnů po jejím uplatnění ze strany objednatele. Pokud zhotovitel nenastoupí v tomto termínu k odstranění vad, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1, Zhotovitel může provést, dokončit a předat dílo ještě před dobou sjednanou.

2, Zhotovitel nemůže pověřit zhotovení díla jinou osobou bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3, Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla. O předání díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění.

4, Zhotovitel má za povinnost průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

5, Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.

6, Při nedodržení ujednaných pracovních podmínek ze strany objednatele, má zhotovitel právo žádat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1, Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn po zhotoviteli žádat odstranění vad vzniklé vadným prováděním díla a dílo provádět řádným způsobem.

2, Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli bezplatný odběr el. energie 220 a 380 V, odběr vody a vyčlenit v opravovaném objektu uzamykatelný prostor pro uskladnění stavebního materiálu.

3, Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele převzít provedené dílo do 5 - ti dnů a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení ve sjednaném termínu.

4, Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

IX. Všeobecná a závěrečná ustanovení

1, Objednatel umožní zhotoviteli přístup na pracoviště.

2, Požadované vícepráce musí být písemně odsouhlaseny oběmi smluvními stranami.

3, Změny oproti smlouvě musí být písemně stvrzeny oběmi smluvními stranami.

4, Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se všechny vztahy z ní vyplývající ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.

5, Smluvní strany potvrzují svým podpisem autentičnost této smlouvy, která byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6, Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

7,Tato smlouva je platná do  31.12. 2024 nebo do vyčerpání výše uvedených oprav maximálně  do výše  2 000 000,- Kč bez DPH.

8, Smlouva obsahuje 3 strany.

X. Smluvní strany

V Brně dne: 24.2. 2023	                                   	       	V Brně dne: 24.2. 2023

……………………………                                                  …………………………………

Zhotovitel                                                                                    Objednatel