DODATEK

V

**C. 4**

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené

dne 8.3.2022 mezi uvedenými účastníky

podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

I.

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

í

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751

(dále jen „objednatel“)

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice

2. **RSE Project s.r.o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Ing. Romanem Kopřivou

293 98 266

CZ29398266

Komerční banka a.s.

107-1853910297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 38874 (dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8.3.2022 uzavřena Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (tato smlouva dále též jen „Smlouva“), a to ve vztahu ke stavbě „Rozšíření parkoviště Nemocnice Třinec p.o.“ (tento stavební záměr dále též jen „Stavební záměr“).
2. Dle čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy mělo být provedeno dílo v části DUR + DSP do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a v části DSP do 180 dnů ode dne nabytíúčinnosti Smlouvy. Dílo v tomto rozsahu dosud ke dni podpisu tohoto dodatku provedeno nebylo.
3. Dne 9.8.2022 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě, jímž sjednaly prodloužení doby plném ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy, a to tak, že tyto se prodlužují vždy o dobu počínající dnem 1.7.2022 a končící dnem doručení písemného oznámení dle čl. III. odst. 3 věty první do­datku č. 1 Zhotoviteli.
4. Dne 9.11.2022 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě, jímž bylo jednak potvrzeno odpadnutí překážky dle dodatku č. 1 ke dni 8.11.2022 a jednak ujednáno rozšíření předmětu díla a s tím související změny ceny díla.
5. Dne 18.1.2023 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 3 k uvedené Smlouvě, jímž byl jed­nak konstatován vznik nové překážky bránící provedení díla (požadavky ze strany majitelů pozemků, infrastruktury a ze strany Policie ČR, vedoucí k nutnosti nového projednání s do­tčenými orgány státní správy a jinými subjekty a navazující přepracování souvisejících sta­vebních objektů vč. změny v řešení odvodnění) a jednak ujednáno prodloužení termínu pro­vedení díla tak, že termín zpracování DUR + DSP [dle čl. IV. odst. 1 písmene b) Smlouvy] se nově stanoví noví do 20.2.2023 a termín zpracování DPS [dle čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy] se nově stanoví do 20.3.2023.

III.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že část díla dle Smlouvy, a to DUR+DSP [dle čl. IV. odst. 1 písmene b) Smlouvy] byla provedena a v termínu sjednaném ve výše uvedeném dodatku č. 3 objednateli předána.
2. Provedení další části díla, a to DPS [dle čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy], však aktuálně brání další neočekávaná překážka, a to skutečnost, že dosud nevyřešené majetkoprávní vztahy týkající se staveb a zařízení na zamýšleným Stavebním záměrem dotčených a s ním sousedících pozemcích (jak jsou tyto popsány zejména v zápise pořízeném Magistrátem Města Třince, odborem dopravy, ze dne 9.2.2023) budou projednány v zastupitelstvu Mo­ravskoslezského kraje a zastupitelstvu Statutárního města Třince zřejmě až v září 2023. V souvislosti s tím pak zhotovitel jako příkazník není ani schopen splnit povinnost vyplý­vající z článku XII. odst 1. Smlouvy, tedy podat žádost o vydání stavebního povolení, neboť není schopen opatřit potřebná koordinovaná stanoviska. Překážka popsaná v tomto odstavci bude dále označována toliko jako „Nová překážka“).
3. Smluvní strany proto ujednaly, a to též s odkazem na čl. IV. odst. 2 Smlouvy, že se s ohle­dem na nutnost odstranění Nové překážky prodlužuje doba plnění ve vztahu k dílčímu ter­mínu provedení díla uvedenému v čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy. Ze stejného důvodu se pak rovněž prodlužuje termín splnění povinnosti příkazníka dle čl. XII. odst. 1 Smlouvy.
4. Smluvní strany ujednaly, že poté, co bude Nová překážka odstraněna, oznámí tuto skuteč­nost objednatel zhotoviteli písemnou formou.
5. Doba plnění uvedená v čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy se pak nově stanoví tak, že tato skončí třicátým kalendářním dnem bezprostředně následujícím po dni nabytí právní moci vydám povolení stavby.
6. Doba plnění uvedená v čl. XII. odst. 1 Smlouvy se pak nově stanoví tak, že tato skončí pět týdnů bezprostředně následujících po dni, kdy bude příkazníku doručeno písemné ozná­mení příkazce o odstranění Nové překážky dle odst. 4 tohoto článku dodatku.
7. Smluvní strany ujednávají, že prodloužení termínů pro provádění díla a splnění povinností příkazníka dle tohoto dodatku nemění ničeho na ostatním obsahu Smlouvy; prodloužení termínů dle tohoto dodatku zejména nezakládá zhotoviteli právo na změnu ceny díla či od­měny za výkon inženýrské činnosti nebo náhradu jakýchkoli nákladů s tímto prodloužením termínů spojených.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Třinci dne..V Ostravě dne ...20. 3. 2023...