**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 5. 1. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

**Objednatel**

Název: **Masarykova univerzita**

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

 XXXXXXXXX, tel. č. XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

*(dále jen „****Objednatel****“)*

**Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: Status stavební a.s

Sídlo: Nádražní 998, Humpolec 396 01

IČ: 46679120

DIČ/VAT ID: CZ46679120

 Zastoupen: František Kubů – předseda představenstva

 Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva

Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

Bankovní spojení: ČSOB

 IBAN: 213950130/0300

Korespondenční adresa: Nádražní 998, Humpolec 396 01

Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

 XXXXXXXXX tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „***Zhotovitel***“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „***Smluvní strany***“)

Veřejná zakázka: Stavební úpravy studentských pokojů – UC Telč, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě *(dále jen „****Dodatek****“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

1. Odůvodnění uzavření Dodatku
	1. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny, které v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy stvrzují tímto Dodatkem.
2. Popis Změn a jejich klasifikace
	1. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečně Změny závazků, které jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku.
	2. V souvislosti se Změnou vzniknou Objednateli vícenáklady, které jsou podrobněji popsány v položkových rozpočtech, které jsou rovněž přílohou tohoto Dodatku.
3. Dopady Změn na Cenu Díla
	1. Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku 353 038,96 Kč bez DPH za dodatečné práce.
	2. Cena díla se v důsledku Změn snižuje o částku 91 775,38 Kč bez DPH za neprovedené práce.
	3. Cena Díla nově činí 3 230 263,58 Kč bez DPH.
4. Závěrečná ujednání
	1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
	2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.
	3. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
	4. **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** |  |  |  |  |  | **STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | **Telč** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 16. 1. 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Masarykova univerzita, Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |   |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | STATUS stavební a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |   | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady z rozpočtů** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **260 263,58** | **314 918,93** |
|  | **02** |  | **ASŘ** | 196 995,43 | 238 364,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **02 - ASŘ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **260 263,58** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 260 263,58 |  |  | 21,00% | 54 655,35 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Cena s DPH** |   | **v** | **CZK** |   | **314 918,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | Stavba: |  |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč |  |  |   |
|  |   | Objekt: |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  | **02 - ASŘ** |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | Místo: |  |   |  |  | Datum: | 16. 1. 2023 |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | Zadavatel: | Masarykova univerzita, Brno |  |  | Projektant: |   |   |
|  |   | Zhotovitel: | STATUS stavební a.s. |  |  | Zpracovatel: |   |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | Kód dílu - Popis |   |   |   |   | Cena celkem [CZK] |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | **Náklady ze soupisu prací** |  |  |  | **260 263,58** |   |
|  |   |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |   |   |   | -63 373,00 |   |
|  |   |  | 96 - Bourání konstrukcí |   |   |   | -13 044,38 |   |
|  |   |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |   |   |   | 6 656,00 |   |
|  |   |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud |   |   |   | 33 290,00 |   |
|  |   |  | 766 - Konstrukce truhlářské |   |   |   | -15 358,00 |   |
|  |   |  | 771 - Podlahy z dlaždic a obklady |   |   |   | 66 447,88 |   |
|  |   |  | 775 - Podlahy vlysové a parketové |   |   |   | 16 300,00 |   |
|  |   |  | 776 - Podlahy povlakové |   |   |   | 160 754,03 |   |
|  |   |  | 776A - Obklad stěn PVC lepením |   |   |   | 20 689,04 |   |
|  |   |  | 781 - Obklady keramické |   |   |   | 38 549,03 |   |
|  |   |  | 784 - Malby |   |   |   |   | 9 352,98 |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | Stavba: |  |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč |  |  |   |
|  |   | Objekt: |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  | **02 - ASŘ** |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | Místo: |  |   |  |  | Datum: | 16. 1. 2023 |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | Zadavatel: | Masarykova univerzita, Brno |  |  | Projektant: |   |   |
|  |   | Zhotovitel: | STATUS stavební a.s. |  |  | Zpracovatel: |   |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |   |
|  |   | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **260 263,58** |   |
|  |   |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -63 373,00 |   |
|  |   | 1 | K | 347011003xxx | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená Předstěna SDK,lepená,1x opl., RBI 6 mm | m2 | -127,00000 | 499,00 | -63 373,00 |   |
|  |   |  | VV |  | SOD = 246,0180 |  |  |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | -127 |  | -127,00000 |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | Součet |  | -127,00000 |  |  |   |
|  |   |  | D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | -13 044,38 |   |
|  |   | 11 | K | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | -104,35500 | 125,00 | -13 044,38 |   |
|  |   |  | VV |  | SOD = 211,320 |  |  |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | -127 |  | -127,00000 |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | odpočty předstěny |  |  |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | 0,9\*1,25\*14 |  | 15,75000 |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | 0,25\*1,25\*14 |  | 4,37500 |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | 0,2\*0,9\*14 |  | 2,52000 |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | Součet |  | -104,35500 |  |  |   |
|  |   |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 6 656,00 |   |
|  |   | 95 | K | 725291123R00 | Madlo rovné nerez Novaservis dl. 500 mm | kus | 2,00000 | 1 518,00 | 3 036,00 |   |
|  |   | 96 | K | 725291123R01 | Madlo rovné nerez Novaservis dl. 600 mm | kus | 2,00000 | 1 810,00 | 3 620,00 |   |
|  |   |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 33 290,00 |   |
|  |   | 97 | K | 741001 | M+D Sada pro nouzovou signalizaci pro ZTP + 1ks nouzové tlačítko do sprchy | kus | 2,00000 | 13 775,00 | 27 550,00 |   |
|  |   | 98 | K | 741002 | Příprava EI pro nouzová tlačítka ZTP | kus | 2,00000 | 2 870,00 | 5 740,00 |   |
|  |   |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | -15 358,00 |   |
|  |   | 28 | K | 766825111R00 | Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové | kus | -14,00000 | 907,00 | -12 698,00 |   |
|  |   |  | VV |  | SOD = 49 |  |  |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | -14 |  | -14,00000 |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | Součet |  | -14,00000 |  |  |   |
|  |   | 30 | K | 766825811R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových | kus | -14,00000 | 190,00 | -2 660,00 |   |
|  |   |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 66 447,88 |   |
|  |   | 79 | K | 771121011A | Adhézní spojovací můstek s pískem na podlahu | m2 | 59,12000 | 92,50 | 5 468,60 |   |
|  |   | 87 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah do 5 mm | m2 | 59,12000 | 493,00 | 29 146,16 |   |
|  |   | 83 | K | 597642020R-1 | dlažba keramická = změna materiálu | m2 | 65,03200 | 484,84 | 31 530,11 |   |
|  |   | 88 | K | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0,44300 | 684,00 | 303,01 |   |
|  |   |  | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 16 300,00 |   |
|  |   | 94 | K | 347011004xxx | Doplnění nosné konstrikce pro ukotvení madel ZTP v koupelnách pro invalidy (demontáž + doplnění desek SDK + dřevěné fošnové prvky včetně spojovacího materiálu) | kpl | 2,00000 | 8 150,00 | 16 300,00 |   |
|  |   |  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 160 754,03 |   |
|  |   | 84 | K | 284122xxx1 | Podlahovina PVC = změna materiálu | m2 | 391,67058 | 153,30 | 60 043,10 |   |
|  |   | 89 | K | 77699001 | Pokládka desek lepením PUR a šroubováním | m2 | 332,00000 | 186,40 | 61 884,80 |   |
|  |   | *90* | *M* | *77699003* | *deska Durolis 6mm 810x2476mm* | *m2* | *351,05000* | *110,60* | *38 826,13* |  |
|  |   |  | D | 776A | Obklad stěn PVC lepením |  |  |  | 20 689,04 |   |
|  |   | 52 | K | 776521110xxx | Lepení pásů PVC na stěny | m2 | 16,63200 | 248,50 | 4 133,05 |   |
|  |   |  | VV |  | SOD = 75,6 |  |  |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | kuchyňské linky |  |  |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | 1,8\*0,66\*14 |  | 16,63200 |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | Součet |  | 16,63200 |  |  |   |
|  |   | 86 | K | 284115xxx2 | Role vinyl; tl. 1 mm; jednovrstvý; vhodný pro obklad stěn lepením, vlhké prostředí | m2 | 18,29300 | 393,00 | 7 189,15 |   |
|  |   |  | VV |  | 16,63\*1,1 |  | 18,29300 |  |  |   |
|  |   |  | VV |  | Součet |  | 18,29300 |  |  |   |
|  |   | 85 | K | 284115xxx1 | Role vinyl; tl. 1 mm; jednovrstvý = změna materiálu | m2 | 79,38000 | 118,00 | 9 366,84 |   |
|  |   |  | D | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 38 549,03 |   |
|  |   | 80 | K | 781121011A | Adhézní spojovací můstek s pískem na stěnu | m2 | 125,00000 | 94,50 | 11 812,50 |   |
|  |   | 81 | K | 597813663R-1 | obklad keramický š = 250, l = 500 = změna materiálu | m2 | 234,53100 | 114,00 | 26 736,53 |   |
|  |   |  | D | 784 | Malby |  |  |  | 9 352,98 |   |
|  |   | 92 | K | 784220001R | Příplatek za barevné malby | m2 | 163,80000 | 57,10 | 9 352,98 |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |