ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Oprava skladových prostor v 1.PP budovy Cb,

V areálu ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č.1 až 5 z 6.1.2023 až 3.3.2023

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Při odstraňování stávajících betonových vrstev podlah se navýšila výměra bouracích prací o částečné odstraňování skrytých základů a zdí, v místnostech č. 0.10 a 0.11 se odstraňovaly hydroizolační přizdívky zdiva. V Prostorách 0.10 až 0.12 bylo nutné podbetonovat vnitřní a obvodové zdivo, které bylo nedostatečně založeno.

Při úpravách a přepojeních kanalizace byly objevena další skrytá přípojná místa, která se musela se stávajícím systémem propojit.

Práce na přeložkách vodovodu a ÚT se po vzájemné dohodě nebudou provádět.

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m			-265.574,71 Kč - 55.770,69 Kč DPH,  celkem  -321.345,40 Kč

Náklady dle ZL 1 (viz přílohy):

Příloha č. 1 - vícepráce		229.316,21 Kč + 48.156,40 Kč DPH,

tj. celkem   277.472,61 Kč

Příloha č.2 - přeložka ÚT		-275.032,42 Kč - 57.756,81 Kč DPH,

tj. celkem   - 332.789,23 Kč

Příloha č.3 - přeložka vodovod	-206.492,50 Kč - 43.363,43 Kč DPH,

tj. celkem   - 249.855,93 Kč

Příloha č.4 -  odpočet VRN		-13.366,00 Kč - 2.806,86 Kč DPH,

tj. celkem   - 16.172,86 Kč

Původní náklady SoD: 		3.238.041,26 Kč + 679.988,66 Kč DPH,

tj. celkem 3.918.029,92 Kč

Nové náklady SoD			2.972.466,55 Kč + 624.217,97 Kč DPH,

tj. celkem 3.596.684,51 Kč

- Změna termínu realizace:

Původní termín dokončení:		8. března 2023

Nový termín:.				19. března 2023

### Zhotovitel:   SSK   			         Stavební dozor ing. Jiří Kočí

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	3.3.2023

Zpracoval:	Kočí Jiří

Přílohy: 	č.1 – soupis víceprací

č.2 – ÚT odpočty

č.3 -  vodovod odpočty

č.4 – VRN odpočty