**Dodatek č. 7**

**ke Smlouvě o dílo evid. č.**

 **NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020**

který uzavřeli

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

 **IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**

 **se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana**

zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

 bankovní spojení:

 - pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo XXXX

 - pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo XXXX

**Doručovací adresa**:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **AVERS spol. s r.o.**

sídlo: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zastoupený: p. Janem Koškou, funkce: jednatel

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840 plátce DPH

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

**I.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020, evid. č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1100001/2020 ohledně díla „**Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce**“ uveřejněného v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00030892 (dále jen „**Smlouva**“).

**II.**

1. Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla, ceny díla a termínu plnění, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
* méněpracemi omezujícími rozsah díla, nebo
* vícepracemi – dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo
* změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel při zadání zakázky

 nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí.

1. Změny předmětu díla na základě tohoto Dodatku č. 7 jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 017, ZL 018, ZL 019, ZL 024, ZL 025, ZL 026, ZL 027, ZL 028 a ZL 033, které tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku č. 7.
2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce na základě tohoto Dodatku č. 7 dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději v termínu dokončení díla, který je sjednán v ustanovení článku II. Smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku č. 7 pro Objednatele zajistí plnění spočívající v provedení stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 7, a to v rozsahu, termínu a za podmínek sjednaných v tomto Dodatku č. 7.
4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku č. 7 je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla na základě Smlouvy.

**III.**

1. Celková hodnota méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento Dodatek č. 7 činí:
* vícepráce (kladná hodnota změny): 6 257 784,84 Kč bez DPH,
* méněpráce (záporná hodnota změny): - 2 937 338,79 Kč bez DPH.
1. Tímto Dodatkem č. 7 tedy dochází k navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy o 3 320 446,05 Kč bez DPH.

**IV.**

1. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se mění tak, že ustanovení článku III. odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nově zní takto:

*3.1. Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,*

 *v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku:*

*119 120 416,51 Kč bez DPH, slovy sto devatenáct milionů sto dvacet tisíc čtyřista šestnáct korun českých a padesát jeden haléř*

 *25 015 287,46 Kč DPH,*

 *144 135 703,97 Kč včetně DPH.*

**V.**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 7 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 7 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 7 podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**VI.**

1. Tento Dodatek č. 7 bude podepsán elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Informace k ochraně osobních údajů ze strany Objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [XXXX](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je **Příloha č. 1**: Změnové listy ZL 017, ZL 018, ZL 019, ZL 024, ZL 025, ZL 026, ZL 027, ZL 028 a ZL 033.
4. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 7 nezměněná zůstávají nadále platná a účinná.

V Praze V Praze

Za objednatele: Za zhotovitele:

%PODPIS%

………..…………………………………….. ………….………………………………….

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal Jan Koška

ředitel Územní památkové správy v Praze jednatel AVERS spol. s r.o.

Národní památkový ústav, státní příspěvková

organizace