# DODATEK č. 1

###### ke smlouvě o dílo **„Výměna vodovodu Borušov - 2. etapa“** podepsané dne 22.02.2023 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, kterou uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

**IČO: 72053453**

**DIČ: CZ2053453**

**se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Janou Šebrlovou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **KVIS Pardubice a.s.**

**IČO: 46506934**

**DIČ: CZ46506934**

**sídlo Rosice 151, 533 53 Pardubice**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupen Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

- dále jen zhotovitel -

- dále jen smluvní strany-

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1

## I.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny díla v souvislosti s realizací konečných živičných povrchů – méněpráce.
2. **Článek II. Čas plnění, odst. 2.4.** se mění následovně:

a) SO 06 a 07 s termínem dokončení nejpozději do 31.3.2023,

b) SO 04 a 05 s termínem dokončení nejpozději do 31.7.2023.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílčí část díla v termínu dle bodu 2.4.a) a předat objednateli úplné dokončené dílo v termínu dle bodu 2.4.b).

1.3. Článek III. Cena za dílo, odst. 3.1. se mění následovně:

Cena za dílo dle základní smlouvy o dílo byla dohodnuta ve výši 5 556 553,00 Kč bez DPH.

Méněpráce dle Dodatku č.1 byly dohodnuty ve výši – 122 545,00 Kč bez DPH.

**Celková cena za dílo, vč. Dodatku č. 1 činí 5 434 008,-- Kč bez DPH.**

**II.**

## Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska,a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
  3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 15.3.2023 usnesením č. 15032023/1a
  4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací

#### V Moravské Třebové dne : 15.3.2023

Za objednatele : Za zhotovitele :

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

Jana Šebrlová Ing. Pavel Jeništa

ředitelka svazku předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.