**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**veřejné zakázky „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. – opakovaná veřejná zakázka“**

**Příloha č. 13 – Požadavky na zpracování časového harmonogramu**

1. **Úvodní poznámka**

V zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo (příloha č. 1 zadávací dokumentace) se používá pojem *Časový harmonogram*. Pro účely odstranění jakýchkoliv případných pochybností a odlišných výkladů tohoto pojmu, zejména aby pojem časový harmonogram nebyl vykládán v zužujícím slova smyslu jen jako řádkový harmonogram, uvádí zadavatel, že časovým harmonogramem (pod pojem použitý v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo) se pro účely této veřejné zakázky rozumí časový plán, a to i v jiných formách zpracování (např. časoprostorový graf) a současně zadavatel stanoví pro jeho zpracování dále uvedené požadavky.

1. **Požadavky na zpracování**

Požaduje se zpracovat soustavu časových plánů stavby takto:

1. Základem je **Časový plán stavby**, který bude tzv. plánem řídícím. **Časový plán stavby** bude členěný po objektech dle DPS:
   * Lhůtní členění:
     + Základní členění: roky
     + Podrobnější členění: kalendářní měsíce s dělením na kalendářní týdny
   * Činností jsou jednotlivé stavební objekty a podobjekty dle DPS.
2. Na Časový plán stavby navazují dílčí podrobné časové plány všech jednotlivých objektů, tzv. **Objektové časové plány**.
3. **Objektové časové plány pro SO-01 a SO-02**:
   * Zahrnují provozní soubory, které jsou ve SO obsaženy
   * Lhůtní členění:
     + Základní členění: kalendářní měsíce s označením roku
     + Podrobnější členění: kalendářní týdny s dělením na dny
   * Činností jsou jednotlivé základní stavební procesy v jednotlivých podlažích (časový plán objektu bude členěn po podlažích) a s vazbou na členění dle výkazu výměr (*příklad: činností není agregace „železobetonová monolitická konstrukce spodní stavby“ ale členění do procesů „bednění + vyztužování + instalace prvků pro sekční fóliový hydroizolační systém s kontrolními a injektážními body + betonáž + odbednění“*)
   * Preferovaná forma zpracování časového plánu je časoprostorový graf s prostorovým členěním objektu na podlaží.
   * Akceptovatelná forma zpracování je soustava řádkových harmonogramů.
   * Pro přehlednost se doporučuje (není podmínkou) rozfázování časových plánů na dvě fáze:
     + Procesy hlavní stavební výroby (HSV), zahrnují vybudování hrubé stavby / zejména žlzb. nosné konstrukce, s provazbou na nezbytné procesy PSV
     + Procesy přidružené stavební výroby (PSV), zahrnující zejména specializované profese a jejich koordinaci
4. **Objektové časové plány ostatních objektů**
   * Lhůtní členění:
     + Základní členění: kalendářní měsíce s označením roku
     + Podrobnější členění: kalendářní týdny s dělením na dny
   * Činností jsou jednotlivé základní stavební procesy v objektu s vazbou na členění dle výkazu výměr
   * Doporučená forma zpracování je řádkový harmonogram
5. **Další požadavky na zpracování časových plánů**
   * do časových plánů vyznačit milníky dle smlouvy o dílo
   * do časových plánů vyznačit navrhované/žádané termíny a lhůty výluk a dodávek energií ve vazbě na přeložky a nové rozvody sítí
   * do časových plánů vyznačit navrhované/žádané termíny výluky provozu heliportu
   * do časových plánů vyznačit navrhované termíny lokálního omezení vnitroareálového provozu KNL
   * do časových plánů vyznačit přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové, investorské přípravy a realizace stavby
   * k časovému plánu připojit komentář/technickou zprávu se zaměřením zejména na:
     + postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů
     + přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové, investorské přípravy a realizace stavby, např. vzorkování nebo odsouhlasování jednotlivých částí dodavatelské dokumentace
     + požadavky k uvedení Energocentra a navazujících rozvodů sítí do předčasného užívání, požadavky na komplexní vyzkoušení
     + požadavky k dílčí kolaudaci stavby Parkovacího domu a navazující komunikací
6. **Požadavky zadavatele:**

* **Součástí nabídky účastníka bude časový harmonogram zpracovaný dle čl. 2 písm. a) této přílohy č. 13 zadávací dokumentace.**
* **Účastník, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, postupem dle čl. 2 Části IV smlouvy o dílo aktualizuje časový harmonogram dle čl. 2 písm. a) až e) přílohy č. 10 smlouvy o dílo[[1]](#footnote-1)**

1. Tato příloha č. 13 zadávací dokumentace se stane přílohou č. 10 smlouvy o dílo. [↑](#footnote-ref-1)