NKP SZ Kratochvíle – provozní zázemí – dodatek č1

Specifikace prací, které se ukázaly v průběhu stavby „NKP SZ Kratochvíle – PD provozní zázemí“ nad rámec výkonu PD a AD jako změny rozsahu stavby:

1. Změna užívání některých prostorů na vytápěná pracoviště a vytvoření sociálního vytápěného zázemí.

2. Změna systému vytápění byla posuzována

1, varianta - s 1 TČ

2. varianta - varianty s 1 a 2 TČ pro větší objem vytápěného prostoru

Pro tyto změny byla zpracována jednostupňová projektová dokumentace obsahující

* Stavební část 116 000,-
* ZTi 18 000,-
* Vytápění vč. TČ 29 000,-
* Elektro 14 000,-
* PBŘ 12 000,-
* Režie a tisk (VRN) 21 000,-

Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro potřeby k žádosti o vydání změny stavebního povolení před dokončením stavby.

Zpracování projektové dokumentace ve stupni - prováděcí dokumentace.

Předání dokumentace v elektronické verzi a v 5 tištěných paré.

Celková hodnota projekčních prací je 210 000,- Kč bez DPH

Výkon autorského dozoru na stavbě, který vznikl na základě změn při provádění stavby je 69 600,- Kč bez DPH.

* 7 x účast projekčního týmu na kontrolním dni, účast při jednání 56 000,-

(7 x 8 000,-)

* výkon 17 konzultačních hodin – posouzení jednotlivých detailů 13 600,-

(17 x 800,-/hod)