| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko |  |  |  |  | Datum: 13.února 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | Půdorys 3.NP – nový stav D.1.1.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Architektonicko stavební řešení - 3.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění díla uplatnil zhotovitel požadavek na ztratné u dodávek podlahové vinylové krytiny a elektrostatické vinylové krytiny, které není uvedeno v rozpočtu – výkazu výměr ke smlouvě o dílo pro 3.etapu. V dokumentaci je uvedeno provádění fabionů se začišťovací lištou. Ve výkazu výměr nejsou ve výpočtu spotřeby materiálu připočteny plochy fabionů ani ztratné. Hodnoty ztratného a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití při lepení podlahových krytin jsou v ceníku RTS uvedeny jako orientační s tím, že se mohou prokázat výpočtem, kladecím plánem nebo doporučením výrobce materiálu. Výrobce vinylové podlahoviny Gerflor CZ s.r.o. potvrdil, že v případě pokládky materiálu PVC v rolích a vytahováním na stěnu ( fabion ) je běžné, že se prořez-ztratné pohybuje kolem 20%, u členitých místností i výše. Jedná se o nesoulad zadávací dokumentace. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veř.zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL19 Stanovisko Gerflor CZ s.r.o. Výtah z cenových podmínek RTS – Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |  |  |
| Datum: | 27.února 2023 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění díla uplatnil zhotovitel požadavek na ztratné u dodávek podlahové vinylové krytiny a elektrostatické vinylové krytiny, které není uvedeno v rozpočtu – výkazu výměr ke smlouvě o dílo pro 3.etapu. V dokumentaci je uvedeno provádění fabionů se začišťovací lištou. Ve výkazu výměr nejsou ve výpočtu spotřeby materiálu připočteny plochy fabionů ani ztratné. Hodnoty ztratného a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití při lepení podlahových krytin jsou v ceníku RTS uvedeny jako orientační s tím, že se mohou prokázat výpočtem, kladecím plánem nebo doporučením výrobce materiálu. Výrobce vinylové podlahoviny Gerflor CZ s.r.o. potvrdil, že v případě pokládky materiálu PVC v rolích a vytahováním na stěnu (fabion) je běžné, že se prořez - ztratné pohybuje kolem 20%, u členitých místností i výše. Jedná se o nesoulad zadávací dokumentace. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veř.zakázky |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: - |  | Počet připojených výkresů: - |  |
| Cena méněprací bez DPH : 0 Kč |  | Cena víceprací bez DPH : 41.973,44 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 41.973,44 Kč |  | Termín dokončení díla se nemění |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 27.února 2023 |  | Datum: 27.února 2023 |  |

Schválil: