| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko |  |  |  |  | Datum: 13.února 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | Tabulky PSV D.1.1.17. Výkresy D.1.1.5, D.1.1.11., D.1.1.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Architektonicko stavební řešení – 1, 2., 3., 4. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění díla se zjistilo, že počet v jednotlivých etapách díla postupně skutečně dodaných a osazených požárních zpěňujících větracích mřížek 150x150mm je nižší, než je uvedeno v rozpočtu ke smlouvě o dílo. V rozpočtu ke změnovému listu je proveden odpočet jako neprováděné práce. Do rozpočtu je doplněna dodávka a montáž kruhových mřížek, které naopak v rozpočtu ke smlouvě o dílo nejsou uvedeny. Změnou vznikne úspora z ceny díla. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |  |  |
| Datum: | 27.února 2023 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění díla se zjistilo, že počet v jednotlivých etapách díla postupně skutečně dodaných a osazených požárních zpěňujících větracích mřížek 150x150mm je nižší, než je uvedeno v rozpočtu ke smlouvě o dílo. V rozpočtu ke změnovému listu je proveden odpočet jako neprováděné práce. Do rozpočtu je doplněna dodávka a montáž kruhových mřížek, které naopak v rozpočtu ke smlouvě o dílo nejsou uvedeny. Změnou vznikne úspora z ceny díla. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: - |  | Počet připojených výkresů: - |  |
| Cena méněprací bez DPH : - 19.210 Kč |  | Cena víceprací bez DPH : 5.895 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| – 13.315 Kč |  | Termín dokončení díla se nemění |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 27.února 2023 |  | Datum: 27.února 2023 |  |

Schválil: