**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**

 **státní příspěvková organizace**

 **IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**

 **se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana**

 zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

 bankovní spojení:

 pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB

 pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Gardenline s.r.o.**

 **IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827**

 **sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice**

zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

 zastoupen xxx, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxx; ČSOB, a.s.: xxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/8759/2023, č.ev. 4016H1230005 ohledně díla **„Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.1.2023.

**B.**

Smlouva o dílo předpokládala, že stavební práce na díle budou zahájeny do 1.2.2022. S ohledem na zdržení zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, nabyla smlouva účinnosti až dne 31.1.2023 a do té doby tedy zhotovitel nemohl zahájit provádění stavebních prací na díle, a to po dobu 364 dnů.

Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 3.4. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu provedení části Panský dům.

**C.**

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli tak, že stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést jednotlivé části takto:

1. část Panský dům do **30.10.2024**;
2. část Zámek do **31.10.2027**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ............................................................................ .........................................................................

 XXX XXX

 ředitel územní památkové správy na Sychrově Gardenline s.r.o.

 Národní památkový ústav