**Dodatek č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 6.6.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.10.2022**

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

**I. Smluvní strany**

**Objednatel: Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23**

se sídlem: Fráni Šrámka 1193/23, 370 01 České Budějovice

IČ: 60 076 135

DIČ: --

Číslo účtu: 214511586/0300

jednající prostřednictvím: RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel

a

**Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.**

se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 17246

Číslo účtu: 228606551/0300

Bankovní spojení: ČSOB

Jednající prostřednictvím: Bc. Michala Luňáčka, jednatele

Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Stavební úpravy Gymnázia J.V.Jirsíka“. V souladu s článkem II. Předmět díla a místo plnění, bodem 9. Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 (dále jen jako Dodatek č. 2), na základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku VI. Doba provádění díla v bodě 1.

**Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

**II. Předmět změny smlouvy**

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně v termínu dokončení stavby v důsledku nepříznivých klimatických podmínek ve dnech 22.11., 28.11, 9.12., 12.12., 13.12., 14.12., 15.12., 19.12., v roce 2022 a ve dnech 6.2., 7.2., 8.2. v roce 2023, kdy nebylo možné provádět výškové práce na konstrukci vikýře výtahové šachty.

2. Termín dokončení stavby je proto z nepředvídatelných a oběma smluvními stranami nezaviněných okolností, v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, změněn na 7.3.2023

3. Doba plnění sjednaná ve Smlouvě o dílo v čl. VI, bod 1, ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.10.2022, se z

 **„Termín pro dokončení stavby: 24.února 2023“**

nahrazuje a mění takto:

**„Termín pro dokončení stavby: 7.3.2023“**

**III. Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

V Českých Budějovicích, dne: 24.2.2023 V Českých Budějovicích, dne: 24.2.2023

**Za Objednatele: Za Zhotovitele**

………………………………………………. ……………………………………………….

RNDr. Jaroslav Pustina Bc. Michal Luňáček

ředitel jednatel