DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ o dílo

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami, jako podnikateli při podnikatelské činnosti (dále jen tato smlouva):

**1. Objednatel**

**Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace**

Denisova 47, 771 11 Olomouc

IČ: 75079950, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 18, 601 10 Brno

Číslo účtu: 197937621/0710

Zastoupena: Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel

Osoba oprávněná k jednání: xxx

*dále jen* ***„objednatel“ či „smluvní strana“***

**a**

**2. Zhotovitel**

**LOTECH DESIGN spol. s r.o.**

se sídlem: Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1

IČ: 64941612

DIČ: CZ64941612

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C42275

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 19-5535330287/0100

Zastoupena: JUDr. Marie Stehlíková

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: JUDr. Marie Stehlíková

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: JUDr. Marie Stehlíková xxx

*dále jen* ***„zhotovitel“ či „smluvní strana“***

Zhotovitel je spolehlivý plátce DPH. Bankovní účet zhotovitele je registrován v registru plátců DPH.

*zhotovitel a objednatel dále společně* ***„smluvní strany“***

**I.**

1. Smluvní strany“ mezi sebou uzavřely dne 13. 2. 2023 SMLOUVU o dílo, ID zakázky: N006/23/V00000600 (dále jen „Smlouva“).

2. Na straně zhotovitele došlo k nutnosti, a to ve změně doby plnění. Jelikož se jedná o potřebu vzniklou v důsledků okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a nedochází ke změně v hodnotě více než 50 % (finanční rozsah zůstává zachován), jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku ke „Smlouvě“.

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. Předmět plnění bod 1.1. „Smlouvy“ se mění a nově zní takto:

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je specifikováno následovně:

Předmětem veřejné zakázky je výroba skleněných poklopů dle zadávací dokumentace a příloh, a výrobek – Skleněný prvek tvaru T. Realizace včetně demontáže a montáže v místě plnění. Předmět smlouvy je realizován z prostředků projektu IROP, reg. Č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007891.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba plnění bod 4.1. „Smlouvy“ se mění a nově zní takto:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující dobu realizaci zakázky*/dále jen doba plnění či doba dodání díla/*

doba realizace zakázky do 6. 4. 2023

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Cena za provedení díla bod 2.1. „Smlouvy“ se mění a nově zní takto:

2.1. Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Celkem 224.800,-Kč + 47.208,- Kč DPH 21%** platná v době vystavení faktury. **Cena včetně 21% DPH je 272.008,- Kč.**

Tato cena odpovídá technickým parametrům uvedeným v bodě 1.1, obsahuje veškeré požadavky, náklady a podmínky objednatele, uvedené v zadání veřejné zakázky, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnou formou.

**III.**

1. Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny v původním znění.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Veškeré změny a další dodatky smlouvy je možné provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

**IV.**

1. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že tento byl po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci, dne ………………… V Praze, dne………………….

Objednatel: Zhotovitel:

--------------------------------------------- ------------------------------------------------

Mgr. Ondřej Zatloukal **JUDr. Marie Stehlíková**

**Muzeum umění Olomouc,** jednatelka společnosti

státní příspěvková organizace LOTECH DESIGN spol. s r.o.